****

**Администрация муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 1 августа 2013г. № 361**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельских территорий муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
|  |

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 декабря 2010 года № 446 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации целевых программ муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие сельских территорий муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (приложение 1).

2. Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сельских территорий муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Сосновское сельское поселение поселения на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации МО сосновское сельское поселение

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Сосновское сельское поселение А.Н.Соклаков

Согласовано: Дроботенко Н.Н.

 Гермонина Н.Н.

Разослано: дело-2, ред.газеты - 1

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Сосновское сельское поселение

 от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 2013г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(приложение)

**Муниципальная целевая программа
«Развитие сельских территорий МО Сосновское сельское поселение**

 **Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020г.**

**I. Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная целевая программа «Развитие сельских территорий МО Сосновское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020г. |
| **Основание для разработки****Программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Распоряжение правительства Российской Федерации от 08.11.2012г. № 2071-р об утверждении Концепции федеральной целево й программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 28.11.2011года № 559-рг об утверждении «Концепции устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области на период до 2020 года» |
| **Заказчик программы** | Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| **Разработчик программы** | Администрация МО Сосновское сельское поселение муниципального района Ленинградской области |
| **Цель программы** | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории МО Сосновское сельское поселение- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории поселения, обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе площадок под компактную застройку; - активизацией участия граждан в решении вопросов местного значения, формированием позитивного отношения к сельскому образу жизни- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения  |
|  **Задачи Программы:** | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, учреждений культурно-досугового типа, спортивных сооружений, распределительных газовых сетей, водопроводов, по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры площадок под компактную жилищную застройку;- определение сроков и объёма капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;- определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| **Сроки и этапы реализации Программы**  | I этап – 2014-2017 годы;II этап – до 2020 г.; |
| **Исполнители основных мероприятий Программы** | Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области, Подрядные организациихозяйствующие субъекты. |
| **Источники и объемы финансирования Программы** | Источники финансирования Программы:- федеральный бюджет;- областной бюджет;- бюджет МО Сосновское сельское поселение;- прочие источники |
|  | Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит 1 195,2 млн. руб. в ценах 2013 года. в том числе: 2014 г. – 168,2 млн. руб.; 2015 г. – 170,5 млн. руб.; 2016 г. - 301,7 млн. руб.2017г. - 134,2 млн.руб.На период до 2020 г. – 420,6 млн. руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | К окончанию реализации Программы планируется:- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов на 7 560м2;- комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры (строительство и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, учреждений культурно-досугового типа, спортивных сооружений, распределительных газовых сетей, водопроводов, по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры площадок под компактную жилищную застройку); |

**1. Характеристика проблемы**

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся относительно большое количество ветхого и аварийного жилищного фонда, требующего расселения; достаточно низкий уровень обустройства объектами социальной инфраструктуры, обеспеченности спортивными сооружениями; остро стоит проблема обеспеченности инженерной инфраструктурой, в том числе площадок под компактную жилищную застройку.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории МО Сосновское сельское поселение

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории поселения, обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе площадок под компактную застройку;

- активизацией участия граждан в решении вопросов местного значения, формированием позитивного отношения к сельскому образу жизни

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки поселения Основными задачами Программы являются:

- разработка мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Сосновского поселения, по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, учреждений культурно-досугового типа, спортивных сооружений, распределительных газовых сетей, водопроводов, по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры площадок под компактную жилищную застройку;

- определение сроков и объёма капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

- определение экономической эффективности от реализации мероприятий.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2014-2017 годы и период до 2020года.

**4. Основные мероприятия Программы**

Основные мероприятия Программы направлены на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, комплексное обустройство поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе и территорий под компактную жилищную застройку. (приложение).

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета МО Сосновское сельское поселение и прочих источников

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности; повышению уровня жизни сельского населения, обустройству сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Приложение к Программе

**План мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Развитие сельских территорий МО Сосновское сельское поселение на 201-2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Ед. измерения** | **количество** | **Срок финансирования мероприятия** | **Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)** | **Ответственные исполнители** |
| **всего** | **в том числе** |
| **Федеральный и****областной бюджет** | **Местные бюджеты** | **Прочие источники 30%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  I | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | м2 | 1080 | 2014 | 43 200,00 | 28 080,00 | 2 160,00 | 12 960,00 | Администрация МО Сосновскоесельское поселение |
| м2 | 1080 | 2015 | 43 200,00 | 28 080,00 | 2 160,00 | 12 960,00 |
| м2 | 1080 | 2016 | 43 200,00 | 28 080,00 | 2 160,00 | 12 960,00 |
| м2 | 1080 | 2017 | 43 200,00 | 28 080,00 | 2 160,00 | 12 960,00 |
| м2 | 3240 | до 2020 | 129 600,00 | 84 240,00 | 6 480,00 | 38 880,00 |
|  | ИТОГО: | **м2** | **7560** |  | **302 400,00** | **196 560,00** | **15 120,00** | **90 720,00** |
| II. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений |
|  | Строительство и реконструкция плоскостных спортивных сооружений: пляжей, катков, спортивных площадок | тыс.м2 | 7 | 2015 | 23 300,00 |  | 1 500,00 |  |
| тыс.м2 |  | 2017 |  |  |  |  |
| тыс.м2 | 15 | до 2020 | 50 000,00 |  | 3 000,00 |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 | **тыс.м2** | **22** |  | **73 300,00** |  | **4 500,00** |  |
| 2 | Строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа:Реконструкция культурно-спортивного комплекса в д.Снегиревка | **м2** |  **1866,6** | **2014** | **4 000,00** | **3 750,00** | **250,00** |  |
|  | Строительство крытого бассейна в п.Сосново | **м2 зеркала воды** | **200-400** | **2016** | **150 000,00** | **145 000,00** | **5 000,00** |  |
| 3 | Строительство распределительных газовых сетей | км. | 5 | 2015 | 25 000,00 | 16 250,00 | 1 250,00 | 7 500,00 |
| км. | 5 | 2016 | 25 000,00 | 16 250,00 | 1 250,00 | 7 500,00 |
| км. | 5 | 2017 | 25 000,00 | 16 250,00 | 1 250,00 | 7 500,00 |
| км. | 15 |  до 2020 | 75 000,00 | 8 750,00 | 3 750,00 | 22 500,00 |
| ИТОГО:  | **км.** | **30** |  | **150 000,00** | **97 500,00** | **7 500,00** | **45 000,00** |  |
| Строительство и реконструкция артезианских скважин | ед. | 1 | 2014 | 3 000,00 | 2 850,00 | 150,00 |  |
| ед. | 2 | 2015 | 6 500,00 | 6 200,00 | 300,00 |  |
| ед. | 3 | 2016 | 10 000,00 | 9 500,00 | 500,00 |  |
| ед. | 3 | до 2020 | 10 500,00 | 10 000,00 | 500,00 |  |
| ИТОГО |  | **9** |  | **30 000,00** | **28 550,00** | **1450,00** |  |
|  | Строительство и реконструкция сетей водопровода и канализации | км. | 2 | 2014 | 10 000,00 | 9 500,00 | 500,00 |  |
| км. | 3 | 2015 | 15 000,00 | 14 250,00 | 750,00 |  |
| км. | 4 | 2016 | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 |  |
| км. | 4 | 2017 | 20 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 |  |
| км. | 7 | до 2020 | 35 000,00 | 33 500,00 | 1 500,00 |  |
| ИТОГО | **км.** | **20** |  | **100 000,00** | **95 250,00** | **4 750,00** |  |
|  | Строительств и реконструкция объектов улично-дорожной сети, совмещенное со строительством пешеходных и велосипедных дорожек и устройством уличного освещения | тыс.м2 | 43 | 2014 | 35 000,00 | 33 300,00 | 1 700,00 |   |
| тыс.м2 | 43 | 2015 | 35 000,00 | 33 300,00 | 1 700,00 |   |
| тыс.м2 | 43 | 2016 | 35 000,00 | 33 300,00 | 1 700,00 |   |
| тыс.м2 | 43 | 2017 | 35 000,00 | 33 300,00 | 1 700,00 |   |
| тыс.м2 | 128 | до 2020 | 100 000,00 | 94 800,00 | 5 200,00 |   |
|  | ИТОГО: | **тыс.м2** | **300**  |  | **240 000,00** | **228 000,00** | **12 000,00** |  |
| 8 | Строительство канализационных очистных сооружений в п.пл.69км. | **ед.** | **1** | **2014** | **60 000,00** | **58 000,00** | **2 000,00** |  |  |
| 9 | Строительство объектов ливневой канализации на территории п.Сосново, д.Снегиревка | км | 2 | 2015 | 6 000,00 | 5 700,00 | 300,00 |  |  |
| км | 2 | до 2020 | 6 000,00 | 5 700,00 | 300,00 |  |  |
|  | ИТОГО | **км** | **4** |  | **12 000,00** | **11 400,00** | **600,00** |  |  |
| 6 | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры площадок под компактную жилищную застройку в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство распределительных газовых сетей | км. | 0,5 | 2015 | 2 500,00 | 1 650,00 | 100,00 | 750,00 |  |
|  | км. | 1,2 | 2016 | 6 000,00 | 4 000,00 | 250,00 | 1 750,00 |  |
|  | км. | 1,2 | 2017 | 6 000,00 | 4 000,00 | 250,00 | 1 750,00 |  |
|  | км. | 1,7 | до 2020 | 8 500,00 | 5 550,00 | 400,00 | 2 550,00 |  |
| ИТОГО | **км.** | **4,6** |  | **23 000,00** | **15 200,00** | **1 000,00** | **6 800,00** |  |
|  | Строительств объектов улично-дорожной сети, совмещенное со строительством пешеходных и велосипедных дорожек и устройством уличного освещения | тыс.м2 | 8 | 2015 | 6 500,00 | 6 200,00 | 300,00 |  |  |
| тыс.м2 | 12 | 2016 | 9 500,00 | 9 000,00 | 500,00 |  |  |
| тыс.м2 | 6 | 2017 | 5 000,00 | 4 750,00 | 250,00 |  |  |
| тыс.м2 | 4 | до 2020 | 3 500,00 | 3 350,00 | 150,00 |  |  |
|  | **тыс.м2** | **30** |  | **24 500,00** | **23 300,00** | **1 200,00** |  |  |
|  | Строительство сетей водопровода  | км. | 2 | 2014 | 10 000,00 | 9 500,00 | 500,00 |  |  |
| км. | 1,5 | 2015 | 7 500,00 | 7 200,00 | 300,00 |  |  |
| км. | 0,6 | 2016 | 3 000,00 | 2 900,00 | 100,00 |  |  |
| км. | 0,5 | до 2020 | 2 500,00 | 2 400,00 | 100,00 |  |  |
| **ИТОГО** | **км.** | **4,6** |  | **23 000,00** | **22 000,00** | **1 000,00** |  |  |
|  | Строительство артезианских скважин |  | **1** | **2014** | **3 000,00** | **2 850,00** | **150,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого на 2014 год** |  |  |  | 168 200,00 |  |  |  |  |
|  | **Итого на 2015 год** |  |  |  | 170 500,00 |  |  |  |  |
|   | **Итого на 2016 год** |  |  |  | 301 700,00 |  |  |  |  |
|  | **Итого на 2017 год** |  |  |  | 134 200,00 |  |  |  |  |
|  | **Итого 2018- 2020 год** |  |  |  | 420 600,00 |  |  |  |  |
|  | **Всего на 2014-2020г.г.** |  |  |  | 1 195 200,00 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_