АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2014 года № 114

Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ и оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2013 года

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 23.07.2012г. № 99 (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2013, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение                                        			       А.Н. Соклаков

Исп.: Гермонина Н.Н.

тел.: (8-813-79) 61-402

Разослано: дело-2, Прокуратура-1

Приложение
к постановлению администрации
МО Сосновское сельское поселение
от 18 марта 2014г. № 114

Отчет

о реализации муниципальных программ

и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение за 2013 года.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Сосновское сельское поселения за 2013 год направлено 9527,7 тыс.руб., что составляет 2,7 % всех утвержденных расходов  бюджета МО Сосновское сельское поселения.

Полностью освоены выделенные средства  из местного бюджета по муниципальным программам «Противодействие экстремизма и профилактика терроризма на территории МО", "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним", "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства", «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", "Переселение граждан из аварийного фонда", "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", "Капитальный ремонт системы уличного освещения", «Софинансирование объектов газификации в Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2013г.» в сумме 9285,7 тыс.руб. или 100% от уточненного плана.

Исполнение по всем муниципальным программам за 2013 год составляет 99,97% от уточненного плана.

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение за 2013 года.

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2013 год | Уточненный план на 2013 г | Исполнено на 01.01.2014 г | % исполнения | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории МО Сосновское сельское поселение на 2012-2015 годы" | Постановление № 214 от 18.05.2012г | Постановление № 463 от 30.10.2012 г. Постановление № 447 от 12.09.2013 г. | 150,0 | 92,0 | 91,9 | 100% |  |
| МП "Обеспечение пожарной безопасности на территории Сосновского сельского поселения на 2012-2014 годы" | Постановление № 215 от 18.05.2012г | Постановление № 409 от 18.09.2012 г. Постановление № 464 от 30.10.2012 г. Постановление № 395 от 20.08.2013 г. Постановление № 446 от 12.09.2013 г. Постановление № 584 от 10.12.2013 г. | 100,0 | 64,0 | 63,7 | 99,6% |  |
| МП "Программа развития и ремонта проезжей части дорого общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год " | Постановление № 459 от 30.10.2012 г. | Постановление № 10 от 25.01.2013г., Постановление № 141 от 24.04.2013 г., Постановление № 312 от 11.07.2013 г. Постановление № 573 от 05.12.2013 г. | 3600,0 | 2286,4 | 2286,4 | 100% |  |
| МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Сосновское сельское поселение на 2013-2015гг." | Постановление № 474 от 01.11.2012г. | Постановление № 470 от 03.10.2013 г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% |  |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Сосновское сельское поселение на 2013-2014 годы" | Постановление № 465 от 30.10.2012г. | Постановление № 236 от 04.06.2012 г., Постановление № 389 от 20.08.2013 г. Постановление № 444 от 09.09.2013 г. Постановление № 600 от 10.12.2013 г. | 400,0 | 356,5 | 356,5 | 100% |  |
| МП "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области в 2013 году" | Постановление № 468 от 01.11.2012г. | Постановление № 570 от 04.12.2013 г. | 5000,0 | 3732,1 | 3732,1 | 100% |  |
| МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год" | Постановление № 461 от 30.10.2012г. | Постановление № 60 от 19.02.2013г., Постановление № 307 от 05.07.2013 г., Постановление № 415 от 27.08.2013 г. Постановление № 583 от 10.12.2013 г. | 7400,0 | 1609,6 | 1609,6 | 100% |  |
| МП "Капитальный ремонт системы уличного освещения на территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2013 году" | Постановление № 462 от 30.10.2012г. | Постановление № 393 от 20.08.2013г. | 1000,0 | 659,2 | 659,2 | 100% |  |
| МП «Развитие части территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2013 год» | Постановление № 345 от 29.07.2013г. | --- | 177,9 | 177,9 | 176,1 | 99,0% | Высвобождение средств по результатам аукциона |
| МП «Софинансирование объектов газификации в Сосновском сельском поселении муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2013г.» | Постановление № 439 от 09.09.2013 г. | Постановление № 599 от 10.12.2013 г. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100% |  |
| МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории МО Сосновское сельское поселение на 2013г» | Постановление № 460 от 30.10.2012г. | Постановление об отмене № 232 от 04.06.2013г. | 4500,0 | --- | --- | --- | Постановление об отмене № 232 от 04.06.2013г. |
| Итого |  |  | 22877,9 | 9527,7 | 9525,5 | 99,97% |  |

Муниципальная программа

«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму

на  территории МО Сосновское сельское поселение на 2012-2015 годы»

Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и  экстремизму на территории МО Сосновское сельское поселение на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.05.2012г. № 214 и направлена на усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории поселения, и государственных институтов от террористической угрозы, своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

За 2013 год в рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия по обеспечению централизованной охраны объектов п.Сосново, обслуживание системы видеонаблюдения п.Сосново, монтаж системы видеонаблюдения за контейнерными площадками в  п.Сосново.

Достижение целевых показателей

за период: 2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение централизованной охраны объектов п.Сосново, обслуживание системы видеонаблюдения п.Сосново | мес. | 12 мес. | 12 мес. | 100% |
| 2. | Монтаж системы видеонаблюдения за контейнерными площадками в п.Сосново | шт. | 1 шт. | 1 шт. | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 150,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 92,0 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 91,9 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение централизованной охраны объектов п.Сосново, обслуживание системы видеонаблюдения п.Сосново | 22,0 | 22,0 | 100% |
| 2. | Монтаж системы видеонаблюдения за контейнерными площадками в п.Сосново | 70,0 | 69,9 | 100% |
|  | ИТОГО | 92,0 | 91,9 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в рамках мероприятий:

1.1. Обеспечение централизованной охраны объектов п.Сосново, обслуживание системы видеонаблюдения п.Сосново:

Пфit      12+12

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      12+12

1.2. Монтаж системы видеонаблюдения за контейнерными площадками в  п.Сосново:

Пфit      1

Рit = ------ = ---- = 1

Ппit       1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1+1 х 100 = 100%

M                      2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Обеспечение пожарной безопасности

на территории Сосновского сельского поселения на 2012-2014 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сосновского сельского поселения на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.05.2012г. № 215 и направлена на создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности поселения, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы поселения.

За 2013 год в рамках муниципальной программы осуществлялись мероприятия по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения, установка пожарного гидранта ул. Лесная п.Сосново.

Достижение целевых показателей

за период: 2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения | мес. | 12 мес. | 12 мес. | 100% |
| 2. | Установка пожарного гидранта ул. Лесная п.Сосново | шт. | 1 шт. | 1 шт. | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 100,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 64,0 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 63,7 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения | 18,0 | 18,0 | 100% |
|  | Установка пожарного гидранта ул. Лесная п.Сосново | 46,0 | 45,7 | 99,3% |
|  | ИТОГО | 64,0 | 63,7 | 99,5% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы - обеспечение пожарной безопасности в поселении:

1.1. Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения:

Пфit      12+12

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit       12+12

1.2. Установка пожарного гидранта ул. Лесная п.Сосново:

Пфit       1

Рit = ------ = ---- = 1

Ппit        1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1+1 х 100 = 100%

M                     2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               99,9

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Программа развития и ремонта проезжей части дорого общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год»

Муниципальная программа «Программа развития и ремонта проезжей части дорого общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.10.2012г. № 459 и направлена на повышение комфортных условий проживания граждан, организация благоустройства территории многоквартирных домов, проезжей части дорог общего пользования местного значения, повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети.

За 2013 год в рамках муниципальной программы проведены следующие работы:

1. капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул.Связи пос. Сосново;

2. капитальный ремонт участков дорог на сумму по ул. Лесная от д. 28 до д. 34 п.Сосново, по ул. Железнодорожная  от д. 22А до д. 60 п.Сосново, от развилки по ул. Пушкинская до пересечения с ул. Ленинградская п.Сосново, по ул. Набережная от д.19 до пересечения с ул. Центральная  д.Снегиревка;

3. капитальный ремонт проезда к дворовой территории по ул. Связи д.7 п. Сосново, по ул. Первомайская д.11 п. Сосново, по ул. Урожайная д.15 д.Кривко.

Согласно данной программе запланировано и выполнено работ по капитальному ремонту:

- капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул.Связи – 1210 погонных метров;

- капитальный ремонт участков дорог поселения – 1350 погонных метров;

- капитальный ремонт проезда к дворовым территориям поселения – 4475 м².

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул.Связи | п.м. | 1210 | 1210 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт участков дорог поселения | п.м. | 1350 | 1350 | 100% |
| 3. | Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям поселения | м² | 4475 | 4475 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 3600,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 2286,4 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 2286,4 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт пешеходной дорожки по ул.Связи | 1697,0 | 1697,0 | 100% |
| 2 | Капитальный ремонт участков дорог поселения | 467,4 | 467,4 | 100% |
| 3 | Капитальный ремонт проезда к дворовым территориям поселения | 122,0 | 122,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 2286,4 | 2286,4 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в разрезе мероприятий:

  - Капитальный ремонт пешеходной дорожки, участков дорог:

Пфit     1210+1350

Рit = ------ = ----------------- = 1

Ппit        1210+1350

Капитальный ремонт проезда к дворовой территории:

Пфit     4475

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      4475

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1+1 х 100 = 100%

M                     2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

# «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

# в МО Сосновское сельское поселение на 2013-2015гг.»

# Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Сосновское сельское поселение на 2013-2015гг.» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 01.11.2012г. № 474 и направлена на выполнение следующих задач:

- обеспечение развития и увеличение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства

- совершенствование форм и методов информирования населения и субъектов малого предпринимательства по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на внутренних и внешних рынках;

- развитие деловой активности населения  Сосновского поселения за счёт повышения интереса к предпринимательской деятельности;

- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путём расширения спектра и повышение качества услуг;

- оказание услуг по содействию в обеспечении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;

- обеспечение первоочередной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в приоритетных для Сосновского сельского поселения  сферах развития;

- обеспечение   участия субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей социально незащищённых слоёв населения, молодёжи, учащихся старших классов Сосновской средней школы, и всех желающих открыть своё дело жителей Сосновского сельского поселения в реализации региональной долгосрочной программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего  предпринимательства в Ленинградской области на   2013-2015 годы»;

- развитие кадрового потенциала субъектов малого предпринимательства путем создания условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадровых работников субъектов малого предпринимательства.

За 2013 год в рамках данной Программы запланированы и проведены следующие мероприятия и достигнуты следующие результаты:

- Оказание консультативных, информационных, образовательных услуг, не требующих лицензирования, а именно «Основам ведения бизнеса», методической помощи субъектам малого бизнеса  и другим гражданам по общим вопросам осуществления предпринимательской деятельности бизнес-планированию, регистрации предприятий и индивидуальной деятельности – участвовало 78 чел.;

- Консультации и оказание помощи в выборе организационно-правовой формы предпринимательской деятельности и систем налогообложения субъектам малого бизнеса – участвовало 15 чел.;

- Консультирование субъектов малого бизнеса по выбору схем кредитования, облегчение доступа к кредитным ресурсам – участвовало 16 чел.;

- Консультации и оказание помощи субъектам малого бизнеса в оформлении бухгалтерской отчетности – участвовало 20 чел.;

- Консультации по получению льготных займов, субъектов малого бизнеса – участвовало 20 чел.;

- Распространение информации о мерах государственной поддержки малого бизнеса, о конкурсах, выставках и семинарах, проводимых для малого бизнеса – участвовало 45 чел.;

- Подготовка и проведение семинара и презентации по вопросам предпринимательской деятельности – участвовало 16 чел.;

- Проведение мониторинга, анкетирования среди субъектов малого бизнеса – участвовало 23 чел.;

- Проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности - участвовало 120 чел.

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оказание консультативных, информационных, образовательных услуг, не требующих лицензирования, а именно «Основам ведения бизнеса», методической помощи субъектам малого бизнеса и другим гражданам по общим вопросам осуществления предпринимательской деятельности бизнес-планированию, регистрации предприятий и индивидуальной деятельности | чел. | 78 | 78 | 100% |
| 2. | Консультации и оказание помощи в выборе организационно-правовой формы предпринимательской деятельности и систем налогообложения субъектам малого бизнеса | чел. | 15 | 15 | 100% |
| 3. | Консультирование субъектов малого бизнеса по выбору схем кредитования, облегчение доступа к кредитным ресурсам | чел. | 16 | 16 | 100% |
| 4. | Консультации и оказание помощи субъектам малого бизнеса в оформлении бухгалтерской отчетности | чел. | 20 | 20 | 100% |
| 5. | Консультации по получению льготных займов, субъектов малого бизнеса | чел. | 20 | 20 | 100% |
| 6. | Распространение информации о мерах государственной поддержки малого бизнеса, о конкурсах, выставках и семинарах, проводимых для малого бизнеса | чел. | 45 | 45 | 100% |
| 7. | Подготовка и проведение семинара и презентации по вопросам предпринимательской деятельности | чел. | 16 | 16 | 100% |
| 8. | Проведение мониторинга, анкетирования среди субъектов малого бизнеса | чел. | 23 | 23 | 100% |
| 9. | Проведение семинаров для субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности | чел. | 120 | 120 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 50,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 50,0 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 50,0 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание консультативных, информационных, образовательных услуг, не требующих лицензирования, а именно «Основам ведения бизнеса», методической помощи субъектам малого бизнеса и другим гражданам по общим вопросам осуществления предпринимательской деятельности бизнес-планированию, регистрации предприятий и индивидуальной деятельности | 18,7 | 18,7 | 100% |
| 2 | Консультации и оказание помощи в выборе организационно-правовой формы предпринимательской деятельности и систем налогообложения субъектам малого бизнеса | 3,7 | 3,7 | 100% |
| 3 | Консультирование субъектов малого бизнеса по выбору схем кредитования, облегчение доступа к кредитным ресурсам | 3,7 | 3,7 | 100% |
| 4 | Консультации и оказание помощи субъектам малого бизнеса в оформлении бухгалтерской отчетности | 3,7 | 3,7 | 100% |
| 5 | Консультации по получению льготных займов, субъектов малого бизнеса | 3,7 | 3,7 | 100% |
| 6 | Распространение информации о мерах государственной поддержки малого бизнеса, о конкурсах, выставках и семинарах, проводимых для малого бизнеса | 11,0 | 11,0 | 100% |
| 7 | Подготовка и проведение семинара и презентации по вопросам предпринимательской деятельности | 3,7 | 3,7 | 100% |
| 8 | Проведение мониторинга, анкетирования среди субъектов малого бизнеса | 1,8 | 1,8 | 100% |
|  | ИТОГО | 50,0 | 50,0 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

Пфit     9

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      9

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100%

M                    1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории МО Сосновское сельское поселение на 2013-2014 годы»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Сосновское сельское поселение на 2013-2014 годы» (далее по разделу – Программа) утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.10.2012г. № 465 и направлена на повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Сосновское сельское поселение, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

За 2013 год проведены мероприятия по ликвидации безучетного потребления энергетических ресурсов, путем оснащения приборами учета энергетических ресурсов объектов жилищного фонда поселения.

За 2013 год по данной муниципальной программе запланированы и проведены работы по установке узла учета тепловой энергии в 10 многоквартирных домах поселения по адресам: ул.Первомайская 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, ул.Ленинградская 7, 9 пос.Сосново.

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Установка узла учета тепловой энергии в 10 многоквартирных домах поселения по адресам: ул.Первомайская 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, ул.Ленинградская 7, 9 пос.Сосново | шт. | 10 | 10 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 400,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 356,5 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 356,5 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установка узла учета тепловой энергии в 10 МКД | 356,5 | 356,5 | 100% |
|  | ИТОГО | 356,5 | 356,5 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в рамках мероприятия - установка узла учета тепловой энергии в 10 многоквартирных жилых домах поселения:

Пфit      10

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit       10

- Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100%

M                    1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории

муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского района

Ленинградской области в 2013 году»

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского района

Ленинградской области в 2013 году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 01.11.2012г. № 468 и направлена на обеспечение благоустроенным  жильем  граждан,  проживающих  в  жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение  доли  аварийного  жилья  в  жилищном   фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства      в поселении.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 7 человек из 1 аварийного многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2007 года:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Количество аварийных домов (ед.) | Количество человек | Расселяемая площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 1 | 7 | 85,48 |

В течение 2013 года согласно данной муниципальной программы приобретены 2 жилых помещения по ул. Типографская д.9 кв.40, Рабочий переулок д.2 кв. 16 в целях расселения аварийных жилых помещения по адресу п. Сосново ул. Никитина, д.8, кв.1, кв.4.

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение 2-х жилых помещения по ул. Типографская д.9 кв.40, Рабочий переулок д.2 кв. 16 в целях расселения аварийных жилых помещения по адресу п. Сосново ул. Никитина, д.8, кв.1, кв.4 | м² | 85,48 | 85,48 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 5000,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 3732,1 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 3732,1 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по расселению аварийных жилых помещения по адресу п. Сосново ул. Никитина, д.8, кв.1, кв.4 | 3732,1 | 3732,1 | 100% |
|  | ИТОГО | 3732,1 | 3732,1 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в рамках мероприятия – переселение  жителей аварийного многоквартирного жилого дома:

Пфit     85,48

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit       85,48

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100%

M                   1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht            100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район  Ленинградской области в 2013 году»

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район  Ленинградской области в 2013 году» (далее по разделу – Программа) утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.10.2012г. № 461 (с изменениями и дополнениями) и направлена на предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении.

В рамках данной муниципальной программы запланировано и проведены работы по реконструкции КОС д. Снегиревка.

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 7400,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 1609,6 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 1609,6 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Работы по реконструкции КОС д. Снегиревка | шт. | 1 | 1 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году предусмотрено 7400,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 1609,6 тыс. рублей, исполнение – 1609,6 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

|  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работы по реконструкции КОС д. Снегиревка | 1609,6 | 1609,6 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в рамках мероприятия – работы по реконструкции КОС д.Снегиревка:

Пфit       1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit        1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1х 100 = 100%

M                    1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht            100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт системы уличного освещения  на территории  МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район  Ленинградской области в 2013году»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт системы уличного освещения  на территории  МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район  Ленинградской области в 2013году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.10.2012г. № 462 и направлена на повышение надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение в поселении.

В рамках данной муниципальной программы в 2013 году запланированы и проведены работы по ремонту линий уличного освещения ул.Комсомольская–Юбилейная-Речная, ул.Первомайская, ул.Зеленая горка пос.Сосново. Всего отремонтировано линий уличного освещения - 1770 погонных метров.

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Работы по ремонту линий уличного освещения ул.Комсомольская–Юбилейная-Речная, ул.Первомайская, ул.Зеленая горка пос.Сосново | п.м. | 1770 | 1770 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 1000,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 659,2 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 569,2 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт линий уличного освещения ул.Комсомольская–Юбилейная-Речная, ул.Первомайская, ул.Зеленая горка пос.Сосново. | 659,2 | 659,2 | 100% |
|  | ИТОГО | 659,2 | 659,2 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в разрезе мероприятий по ремонту линий уличного освещения поселения:

Пфit       1770

Рit = ------ = -------- = 1

Ппit       1770

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100%

M                   1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Развитие части территории МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год»

Муниципальная программа «Развитие части территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год» (далее по разделу – Программа) утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 29.07.2013г. № 345 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

В рамках данной муниципальной программы запланировано и проведены работы:

- оборудование подъезда к пожарному водоему в дер.Новожилово 80 м²;

- оборудование пожарного водоёма в п.ст.Орехово;

- поставка и установка игровых элементов для детской площадки и малых форм для дер.Кривко – 4 шт.;

- ремонт проезда с устройством дренажа по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, дер.Снегиревка, ул.Центральная д. 19А - 456 м²;

- поставка и установка игровых элементов для детской площадки и малых форм для дер.Снегиревка  - 17 шт.

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | оборудование подъезда к пожарному водоему в дер.Новожилово | м² | 80 | 80 | 100% |
| 2. | оборудование пожарного водоёма в п.ст.Орехово | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 3. | ремонт проезда с утройством дренажа по адресу:Ленинградская область, Приозерский район, дер.Снегиревка, ул.Центральная д .19А | м² | 456 | 456 | 100% |
| 4. | поставка и установка игровых элементов для детской площадки и малых форм для дер.Снегиревка, д. Кривко | шт. | 17 | 17 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 177,9 тыс. рублей. Объем финансирования составил 177,9 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 176,1 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана. Причины неисполнения - высвобождение денежных средств по результатам аукциона.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | оборудование подъезда к пожарному водоему в дер.Новожилово | 11,9 | 11,7 | 98,3% |
| 2 | оборудование пожарного водоёма в п.ст.Орехово | 15,6 | 15,3 | 98,1% |
| 3 | ремонт проезда с утройством дренажа по адресу:Ленинградская область, Приозерский район, дер.Снегиревка, ул.Центральная д.19А | 77,9 | 77,9 | 100% |
| 4 | поставка и установка игровых элементов для детской площадки и малых форм для дер.Снегиревка, д. Кривко | 72,5 | 71,2 | 98,2% |
|  | Итого | 177,9 | 176,1 | 99% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в разрезе мероприятий:

  - Поставка и установка игровых элементов:

Пфit       17 + 4

Рit = ------ = ---------- = 1

Ппit        17 + 4

  - Оборудование подъезда к пожарному водоему, ремонт проезда с устройством дренажа:

Пфit     80 + 456

Рit = ------ = -------------- = 1

Ппit      80 + 456

  - Оборудование пожарного водоема:

Пфit    1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1+1+1 х 100 = 100%

M                       3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 101 %

St               99,0

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Муниципальная программа

«Софинансирование объектов газификации в Сосновском сельском поселении

муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2013г.»

Муниципальная программа «Софинансирование объектов газификации в Сосновском сельском поселении муниципального образования Приозерский муниципальный район на 2013г.»  утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 09.09.2013г. № 439 и направлена на проведение мероприятий по газификации на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

В рамках данной муниципальной программы в 2013 году запланированы и проведены проектно-изыскательские работы по распределительным газопроводам в  населенных пунктах поселения: п.Сосново, д.Иваново, пос. Пл. 69 км.

Достижение целевых показателей

за период:  2013 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по распределительным газопроводам в населенных пунктах поселения: п.Сосново, д.Иваново, пос. Пл. 69 км. | шт. | 3 | 3 | 100% |

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2013 году утверждено 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования составил 500,0 тыс. рублей (уточненный план), исполнено – 500,0 тыс. рублей, или 100% от уточненного плана.

Выполнение плана мероприятий

за период:  2013 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по распределительным газопроводам в населенных пунктах поселения: п.Сосново, д.Иваново, пос. Пл. 69 км. | 500,0 | 500,0 | 100% |
|  | Итого | 500,0 | 500,0 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы:

- Индекс результативности Программы в разрезе мероприятий по проведению проектно-изыскательских работ по распределительным газопроводам в населенных пунктах поселения:

Пфit       1+1+1

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit        1+1+1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100%

M                    1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100 %

St               100

Вывод по оценке эффективности реализации Программы -  реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.