Отчет

о ходе  реализации муниципальных программ

и оценка эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

за полугодие 2014 года.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Сосновское сельское поселения на 2014 год направлено 266772,6 тыс.руб., что составляет 94 % всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения. За полугодие 2014 года исполнение по муниципальных программах составило 112562,9 тыс.руб. или 42% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за полугодие 2014 года.

| Наименование программы | Расходы, утверждённые законом о бюджете, нормативно-правовыми актами о бюджете на 2014 год | Исполнено на 01.07.2014г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 266772,6 | 112562,9 | 42% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 11118,5 | 4131,8 | 37% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 19921,9 | 7691,7 | 39% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 13421,9 | 5020,8 | 37% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 3100,0 | 1325,4 | 43% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 3400,0 | 1345,5 | 40% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 31763,5 | 104,5 | 0,3% |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 29918,5 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 420,0 | 104,5 | 25% |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 1425,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 182823,7 | 93841,0 | 51% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 3550,0 | 499,9 | 14% |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 115707,0 | 90221,8 | 78% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 60166,7 | 2732,6 | 5% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 3400,0 | 386,7 | 11% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 10269,5 | 5251,2 | 51% |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 3800,0 | 2096,3 | 55% |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 4641,0 | 1992,9 | 43% |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 150,0 | 0,0 | --- |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1678,5 | 1063,0 | 63% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 10875,5 | 1542,7 | 14% |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 01.07.2014 года.

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2014 год | Исполнено на 01.07.2014 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 513 от 11.11.2013г | Постановление № 552 от 21.11.2013 г., Постановление № 157 от 22.04.2014г. | 11118,5 | 4131,8 | 37% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 512 от 11.11.2013г | Постановление № 156 от 22.04.2014г. | 19921,9 | 7691,7 | 39% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 13421,9 | 5020,8 | 37% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 3100,0 | 1325,4 | 43% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 3400,0 | 1345,5 | 40% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 519 от 11.11.2013г. | Постановление № 158 от 22.04.2014г. | 31763,5 | 104,5 | 0,3% |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 29918,5 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 420,0 | 104,5 | 25% |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 1425,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 516 от 11.11.2013 г. | Постановление № 154 от 22.04.2014г. | 182823,7 | 93841,0 | 51% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" |  |  | 3550,0 | 499,9 | 14% |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 115707,0 | 90221,8 | 78% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 60166,7 | 2732,6 | 5% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 3400,0 | 386,7 | 11% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 517 от 12.11.2013 г. | Постановление № 153 от 22.04.2014г. | 10269,5 | 5251,2 | 51% |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 3800,0 | 2096,3 | 55% |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 4641,0 | 1992,9 | 43% |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 150,0 | 0,0 | --- |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 1678,5 | 1063,0 | 63% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 518 от 11.11.2013 г. | Постановление № 544 от 14.11.2013 г., Постановление № 155 от 22.04.2014г. | 10875,5 | 1542,7 | 14% |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 513 с внесением изменений и дополнений в муниципальную программу Постановлением администрации от 21.11.2013 № 552, от 22.04.2014г. № 157 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

На 2014 год в рамках муниципальной программы запланировано проведение мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

За полугодие 2014 года объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили  4131,8 тыс.руб., в том числе:

1. на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 4046,2 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

2. на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 85,6 тыс.руб.

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2014 год утверждено 11718,5 тыс.руб., исполнено за полугодие 2014 года – 4131,8 тыс.руб., или 35% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей.

за период:  полугодие 2014 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 20 | 17 | 85% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 31 | 28 | 90% |

Выполнение плана мероприятий.

за период:  полугодие 2014 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 10568,5 | 4046,2 | 38% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 1150,0 | 85,6 | 7,4% |
|  | ИТОГО | 11718,5 | 4131,8 | 35% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2014 года:

- Индекс результативности Программы:

Пфit     17+28

Рit = ------ = ------ = 0,88

Ппit      20+31

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,88 х 100 = 44%

M                       2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 44

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 126 %

St                  35

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение на 2014 год»

Муниципальная программа «Развитие культуры  в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 01.11.2012г. № 474 с внесением изменений и дополнений в муниципальную программу Постановлением администрации от 22.04.2014г. № 156 и направлена на выполнение следующих задач:

- Повышение эффективности культурной стратегии;

- Сохранение историко-культурного наследия;

- Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- Выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- Укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- Техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры  в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год»  состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2.  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2014 году утверждено 19921,9 тыс.руб., исполнено за полугодие 2014 года – 7691,7 тыс.руб., или 13% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  полугодие 2014 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 44 088 | 21 800 | 49,4% |
| 2 | Прирост количества посетителей | % | 100.2 | 100.2 | 100% |
| 3 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 165 | 165 | 100% |
| 4 | Прирост количества участников | % | 100,3 | 100,3 | 100% |
| 5 | Количество посещений библиотеки | ед. | 26 772 | 12 580 | 47% |
| 6 | Прирост количества посещений библиотеки | % | 100,2 | 100,2 | 100% |
| 7 | Количество книговыдачи | ед. | 75,8 | 36,3 | 47,9% |
| 8 | Количество приобретённых книг | экз. | 2250 | 785 | 35% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: полугодие 2014 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 12171,9 | 4451,0 | 12,4% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 550,0 | 398,6 | 72,5% |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 700,0 | 171,2 | 24,5% |
| 4 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 3100,0 | 1325,4 | 42,8% |
| 5 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 2173,4 | 921,9 | 42,4% |
| 6 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 1226,6 | 423,6 | 34,5% |
|  | ИТОГО | 19921,9 | 7691,7 | 39% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2014 года:

- Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, количество посещений библиотеки, количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов количество книговыдачи:

Пфit         21800+ 12580+ 165+36,3

Рit = ------ = --------------------------------- = 0,48

Ппit         44088+ 26772+ 165+75,8

1.2.   Количество приобретённых книг:

Пфit         785

Рit = ------ = --------= 0,35

Ппit         2250

1.3. Прирост количества посещений библиотеки, прирост количества участников, Прирост количества посетителей:

Пфit    100,2+ 100,3+100,2

Рit = ------ = ---------------------------- = 1

Ппit     100,2+ 100,3+100,2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,48+0,35+1 х 100 = 22,8%

M                                 8

3. Эффективность реализации Программы:

Ht               22,8

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 58,5%

St                39

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан

на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014год»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014год» (далее по разделу – Программа) утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 519 с внесением изменений и дополнений в муниципальную программу Постановлением администрации от 22.04.2014г. № 158 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014год» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году:

- Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

  - Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры

  - Строительство объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014 году.

    - Капитальный ремонт многоквартирных домов.

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2014 году утверждено 31763,5 тыс. рублей, исполнено за полугодие 2014 года – 104,5 тыс. рублей, или 0,3% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  полугодие 2014 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 821,26 | ---- | --- |
| 2. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | --- | --- |
| 3. | Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | 5 | 5% |
| 4. | Взнос в региональный фонда на ремонт многоквартирных домов поселения | мес. | 12 | --- | ---- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2014 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 29918,5 | 0,0 | --- |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 100,0 | 0,0 | --- |
| 3 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 320,0 | 104,5 | 32,7% |
| 4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 1425,0 | 0,0 | --- |
|  | ИТОГО | 31763,5 | 104,5 | 0,3% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2014 года:

- Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Расселенная площадь

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ----

Ппit     821,26

  - Подготовка проектно-сметной документации

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ----

Ппit      1

  - Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры

Пфit     5

Рit = ------ = ------ = 0,05

Ппit     100

  - Количество отремонтированных домов

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ----

Ппit     12

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,05 х 100 = 1,25%

M                         4

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              1,25

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 416%

St                0,3

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2014 год»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 516 с внесением изменений и дополнений в муниципальную программу Постановлением администрации от 22.04.2014г. № 154 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным  жильем  граждан,  проживающих  в  жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение  доли  аварийного  жилья  в  жилищном   фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Первомайская;

- Установка общедомовых счетчиков;

- Обследование артезианской скважины № 1;

- Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Дорожная;

- Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Пушкинская;

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Разработка проектной документации газопроводов распределительных д. Кривко,

д. Снегиревка;

- Строительство распределительного газопровода п. Сосново, д. Иваново, п.Платформа 69 км.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Строительство КОС д. Снегиревка;

- Строительство КОС п. Сосново, д.Кривко;

- Строительство КОС п. Пл. 69 км.;

- Строительств артезианской скважины  ул.Зеленая горка п.Сосново;

- Капитальный ремонт канализационной насосной станции ул.Лесная.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек;

- Ремонт бани п. Сосново.

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2014 году утверждено 182823,7 тыс.руб., исполнено за полугодие 2014 года – 93841,0 тыс.руб., или 51% от утвержденного плана.

За полугодие 2014 года в рамках муниципальной программы выполнены следующие работы:

  - Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Пушкинская – 700 п.м.;

  - Строительство распределительного газопровода п. Сосново - техническая готовность объекта 82%;

  - Строительство КОС д. Снегиревка - техническая готовность объекта 17%;

  - Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 6 ед.

Достижение целевых показателей

за период:  полугодие 2014 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество погонных метров тепловых сетей подлежащих ремонту | п.м. | 740 | 0 | --- |
| 2. | Количество общедомовых счетчиков, подлежащих установке | ед. | 3 | --- | --- |
| 3. | Обследование артезианской скважины № 1 | ед. | 1 | --- | --- |
| 4. | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту (ул.Дорожная) | п.м. | 600 | 0 | --- |
| 5. | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту (ул.Пушкинская) | п.м. | 700 | 700 | 100% |
| 6. | Количество проектной документации распределительных газопроводов д. Кривко, д. Снегиревка | ед. | 2 | --- | --- |
| 7. | Техническая готовность объекта распределительного газопровода п. Сосново, д. Иваново, п.Платформа 69 км | % | 100 | 82 | 82% |
| 8. | Техническая готовность объекта КОС п. Сосново, д. Кривко | % | 100 | --- | --- |
| 9. | Техническая готовность объекта КОС д. Снегиревка | % | 100 | 17 | 17% |
| 10. | Техническая готовность объекта КОС п. Пл. 69 км. | % | 30 | --- | --- |
| 11 | Строительств артезианской скважины ул.Зеленая горка п.Сосново | ед. | 1 | --- | --- |
| 12 | Реконструкция канализационной насосной станции ул.Лесная | ед. | 1 | --- | --- |
| 13 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | 6 | 25% |
| 14 | Ремонт бани п. Сосново | ед. | 1 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2014 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Первомайская | 1700,0 | 0,0 | --- |
| 2 | Установка общедомовых счетчиков | 600,0 | 0,0 | --- |
| 3 | Обследование артезианской скважины № 1 | 250,0 | 0,0 | --- |
| 4 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Дорожная | 500,0 | 0,0 | --- |
| 5 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Пушкинская | 500,0 | 499,9 | 100% |
| 6 | Разработка проектной документации газопроводов распределительных д. Кривко, д. Снегиревка | 8948,3 | 0,0 | --- |
| 7 | Строительство распределительного газопровода п. Сосново, д. Иваново, п.Платформа 69 км | 106758,7 | 90221,8 | 82,2% |
| 8 | Строительство КОС д. Снегиревка | 51509,2 | 2732,6 | 5,3% |
| 9 | Строительство КОС п. Сосново, д. Кривко | 6207,5 | 0,0 |  |
| 10 | Строительство КОС п. Пл. 69 км. | 2000,0 | 0,0 | --- |
| 11 | Строительств артезианской скважины ул.Зеленая горка п.Сосново | 150,0 | 0,0 | --- |
| 12 | Реконструкция канализационной насосной станции ул.Лесная | 300,0 | 0,0 | --- |
| 13 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2400,0 | 386,7 | 16,1% |
| 14 | Ремонт бани п. Сосново | 1000,0 | 0,0 | --- |
|  | ИТОГО | 182823,7 | 93841,0 | 51% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2014 года:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Мероприятия по обследованию, строительству, ремонту, реконструкции объектов, ПИР, установка счетчиков (ед.):

Пфit     --

Рit = ------ = --- = ---

Ппit      7

1.2. Капитальный ремонт сетей (п.м.):

Пфit      700

Рit = ------ = ------- = 0,34

Ппit     2040

1.3. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      99

Рit = ------ = ------ = 0,43

Ппit      230

1.4. Субсидия юр. Лицу (ед.):

Пфit      6

Рit = ------ = ----- = 0,25

Ппit      24

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1,02 х 100 = 7,8

M                      13

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                7,8

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 15,3%

St                  51

Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 516 с внесением изменений и дополнений в муниципальную программу Постановлением администрации от 22.04.2014г. № 153 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения

  - Содержание уличного освещения

  - Ремонт уличного освещения ул.Никитина-Строителей

- Благоустройство и озеленение:

  - Сбор и вывоз  ТБО

  - Санитарная очистка территории

  - Окос травы на  территории поселения

  - Озеленение (содержание газонов, цветников)

  - Снос сухостойных и аварийных деревьев

  - Развитие части территории

- Прочие мероприятия по благоустройству:

  - Прочие мероприятия по благоустройству

- Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора

  - Устройство, ограждение контейнерных площадок

  - Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде).

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2014 году утверждено 10269,5 тыс. руб., исполнено за полугодие 2014 года – 5251,2 тыс.руб., или 51% от утвержденного плана.

За полугодие 2014 года в рамках муниципальной программы выполнены следующие работы:

- техническое обслуживание электросетей поселения – 6 мес.;

- содержание уличного освещения – 6 мес.;

- вывоз твердых бытовых отходов – 2319,4 м³;

- санитарное содержание территории поселения – 2 мес.;

- окос травы на  территории поселения – 1 мес.;

- содержание газонов, цветников – 1 мес.;

- ликвидация несанкционированных свалок – 1520,2 м³;

- снос сухостойных и аварийных деревьев – 25 ед.;

- мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды – 1 ед.;

- прочие мероприятия по благоустройству – 1 ед.

Достижение целевых показателей

за период:  полугодие 2014 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество месяцев по техническому обслуживанию уличного освещения | мес. | 12 | 6 | 50% |
| 2. | Количество месяцев по содержанию уличного освещения | мес. | 12 | 6 | 50% |
| 3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 220,0 | --- | --- |
| 4. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 3681,5 | 2319,4 | 63% |
| 5. | Количество месяцев по санитарной очистке территории | мес. | 4 | 2 | 50% |
| 6. | Количество месяцев по окосу травы на территории поселения | мес. | 3 | 1 | 33% |
| 7. | Количество месяцев по содержанию газонов, цветников | мес. | 4 | 1 | 25% |
| 8. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 25 | 25 | 100% |
| 9. | Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории | ед. | 4 | --- | --- |
| 10. | Количество прочих мероприятий по благоустройству поселения | ед. | 2 | 1 | 50% |
| 11 | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 1689,1 | 1520,2 | 90% |
| 12 | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 3 | --- | --- |
| 13 | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 1 | 33% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2014 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание уличного освещения | 1300,0 | 626,1 | 48% |
| 2 | Содержание уличного освещения | 2300,0 | 1470,2 | 64% |
| 3 | Ремонт уличного освещение ул. Никитина-Строителей | 200,0 | 0,0 | --- |
| 4 | Сбор и вывоз ТБО | 2500,0 | 1575,9 | 63% |
| 5 | Санитарная очистка территории | 300,0 | 196,0 | 65% |
| 6 | Окос травы на территории поселения | 200,0 | 0,0 | --- |
| 7 | Озеленение (содержание газонов, цветников) | 240,0 | 94,9 | 40% |
| 8 | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 200,0 | 126,0 | 63% |
| 9 | Развитие части территории | 1201,0 | 0,0 | --- |
| 10 | Прочие мероприятия по благоустройству | 150,0 | 99,0 | 66% |
| 11 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 1028,5 | 927,9 | 90% |
| 12 | Устройство, ограждение контейнерных площадок | 250,0 | 126,1 | 50% |
| 13 | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 400,0 | 9,1 | 2,3% |
|  | ИТОГО | 10269,5 | 5251,2 | 51% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2014 года:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Мероприятия по техническому обслуживанию, содержанию уличного освещения, санитарной очистке территории, окосу травы, содержанию газонов, цветников:

Пфit       6+6+2+1+1

Рit = ------ = ------------------ = 0,46

Ппit      12+12+4+3+4

1.2. Ремонт уличного освещения:

Пфit        --

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit       220

1.3. Объем твердых бытовых отходов, объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit      3839,6

Рit = ------ = --------- = 0,72

Ппit       5370,6

1.4. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, количество поселков, подлежащих развитию, как части территории, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды, количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению количество прочих мероприятий по благоустройству поселения:

Пфit      25+1+1

Рit = ------ = ---------------- = 0,73

Ппit      25+4+2+3+3

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,46+0,72+0,73 х 100 = 14,7%

M                                  13

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                14,7

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 28,8%

St                 51

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 11.11.2013г. № 518 с внесением изменений и дополнений в муниципальную программу Постановлением администрации от 14.11.2013г. № 544, от 22.04.2014г. № 155 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. «Содержание автомобильных дорог»

2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог»

3. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

На реализацию Программы в бюджете поселения в 2014 году утверждено 10875,5 тыс. рублей, исполнено за полугодие 2014 года – 1542,7 тыс. рублей, или 14% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  полугодие 2014 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | мес. | 12 | 6 | 50% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 4645,0 | --- | --- |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 3100,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2014 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 2603,7 | 1542,7 | 59% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 8122,3 | --- | --- |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 149,5 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 10875,5 | 1542,7 | 14% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2014 года:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог:

Пфit          6

Рit = ------ = ------ = 0,5

Ппit         12

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог:

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      1

1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit         1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,5 х 100 = 16,6

M                        3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                  16,6

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 118,6%

St                   14

Начальник ФЭО 					Гермонина Н.Н.