

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23марта 2015года № 134

|  |
| --- |
| «О внесении изменений в постановление администрации от 18.11.2014г. № 633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |

В соответствии с 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в целях создания благоприятных условий проживания граждан, повышения эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов, администрация МО Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» и читать в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения:

2.1. в раздел 4 «Финансирование Программы» и читать в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО Сосновское сельское поселение.

Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 6550,102 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 440,183 тыс.руб.

- местный бюджет – 6109,919 тыс.руб.»

2.2. в раздел 10 «Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» и читать в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению;

2.3. в раздел 11 «План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» и читать в соответствии с Приложением 3 к настоящему постановлению;

2.4. в раздел 12 «Целевые показатели муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» и читать в соответствии с Приложением 4 к настоящему постановлению;

2.5. в раздел 13 «Перечень объектов муниципальной программы «Развития автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015году» и читать в соответствии с Приложением 5 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципального образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

МОСосновское сельское поселение А.Н. Соклаков

Разослано: дело-2, Прокуратура.-1, отд. ЖКХ- 1, КСО -1

Приложение 1

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2015г. № 134

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители  муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники  муниципальной программы | Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, организации предоставляющие услуги по содержанию, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий МО Сосновское сельское поселение.  Правительство Ленинградской области |
| Мероприятия  муниципальной программы | 1. Содержание автомобильных дорог 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проезда к дворовым территориям многоквартирных домов 4. Повышение безопасности дорожного движения. |
| Цели муниципальной программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, с целью сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения |
| Задачи муниципальной программы | - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;  - снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;  -обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования; - повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;  - повышение комфортных условий проживания граждан  - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности дорог местного значения-%;  Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативного состояния- % |
| Показатели муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог – п.м.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - м.кв.  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - м.кв.  Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения - шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2015-31.12.2015г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 6550,102 тыс. руб., в том числе:  - областной бюджет - 440,183 т.р.  - местный бюджет – 6109,919 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;  - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;  - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.  Показатели социально-экономической эффективности:  - создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Постановление Правительства Ленинградской области от 02.03.2009г. № 45 **«**О долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» |

Приложение 2

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2015г. № 134

**10. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение муниципального образования**

**Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | |
|  | Всего: | 6550,102 | 6550,102 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 440,183 | 440,183 | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 6109,919 | 6109,919 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | «Мероприятия по содержанию автомобильных дорог» | | | | |
|  | Всего: | 2750,0 | 2750,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 2750,0 | 2750,0 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог» | | | | |
|  | Всего: | 1750,102 | 1750,102 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 440,183 | 440,183 | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 1309,919 | 1309,919 | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий» | | | | |
|  | Всего: | 2000,0 | 2000,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 2000,0 | 2000,0 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | по мероприятиям «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | |
|  | Всего: | 50,0 | 50,0 | --- | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 50,0 | 50,0 | --- | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2015г. № 134

**11. План реализации**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **«Содержание автомобильных дорог»** |  | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  | **2750,0** | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2750,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог»** |  | **01.01.2015** | **31.12.2015** |  | **1750,102** |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 440,183 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 1309,919 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. 2.1. Ремонт участка дороги ул.Школьная д.Снегиревка |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 643,5 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| * 1. Ремонт участка дороги по ул.Строителей п. Сосново |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | - | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 622,4 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.3 Развитие части территории по 95-оз |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 484,202 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 440,183 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 44,019 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Ремонт дороги по ул. Спортивная д. Кривко |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 156,77 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 15,678 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.3.2 Ремонт дороги д. Орехово |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 172,171 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 17,217 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 2.3.3 Ремонт дороги с устройством уличного освещения д. Новожилово |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 111,242 | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 11,124 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **3. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»** |  | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **всего** | **2000,0** | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2000,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 3.1. Ремонт дворовой территории по ул. Молодежная п.Сосново |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 900,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 900,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 3.2. Ремонт дворовой территории по ул. Связи 11 п.Сосново |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 800,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 800,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 3.3. Ремонт дворовой территории по ул. Академическая п.Сосново |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 300,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 300,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 1. **4. «Повышение безопасности дорожного движения»** |  | **01.01.2015** | **31.12.2015** | **всего** | **50,0** | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- |  | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 50,0 | --- | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2015г. № 134

**12. Целевые показатели**

**муниципальной программы**

«**Развитие автомобильных дорог**

**муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области в 2015 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2015 года | Значения целевых показателей  по итогам 2016 года | Значения целевых показателей  по итогам 2017 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 88500 | --- | --- | 88500 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 2894,4 | --- | --- | 1594,4 |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 1632,0 | --- | --- | --- |
| 4 | Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения | шт. | 6 | --- | --- | --- |

Приложение 5

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 23.03.2015г. № 134

**13. Перечень объектов муниципальной программы**

**«Развития автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес производства работ | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Количество дворовых территорий (проездов) | Мощность шт/ (м.кв.) | Финансирование на 2015 год | | |
| Всего,  тыс.руб. | в том числе: | | |
| средства областного бюджета тыс.руб. | средства  местного бюджета тыс.руб. | |
| **Содержание дорог** | | | | | | | |
| Зимняя и летняя уборка  дорог, ямочный ремонт,подсыпка | содержание |  |  | 2750,0 |  | 2750,0 | |
| **Итого** | | | | **2750,0** |  | **2750,0** | |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | | | | | | |
| Дворовая территория ул.Молодежная  п. Сосново | ремонт | 1 | 1300,0 | 900,0 |  | 900,0 | |
| Дворовая территория ул.Связи 11 п. Сосново | ремонт | 1 | 1100,0 | 800,0 |  | 800,0 | |
| Дворовая территория ул. Академическая п. Сосново | ремонт | 1 | 500,0 | 300,0 |  | 300,0 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого** |  | **3** | **2900** | **2000,0** |  | **2000,0** | |
| **Автомобильные дороги общего пользования местного значения** | | | | | | | |
| ул.Строителей п. Сосново | ремонт | 1 | 0,200/ 700,0 | 622,4 |  | 622,4 | |
| ул. Школьная д. Снегиревка | ремонт | 1 | 500/1750,0 | 643,5 |  | 643,5 | |
| ул.Спортивная д. Кривко | ремонт | 1 | 600,0 | 172,448 | 156,77 | 15,678 | |
| дорога д. Орехово | ремонт | 1 | 500,0 | 189,388 | 172,171 | 17,217 | |
| дорога д. Новожилово | ремонт | 1 | 200,0 | 122,366 | 111,242 | 11,124 | |
| **Итого** |  | **2** | **0,7/3750,0** | **1750,102** | **440,183** | **1309,919** | |
| **Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | |
| **Итого** |  |  |  | **50,0** |  | **50,0** | |
| **ВСЕГО** |  | **5** |  | **6550,102** | **440,183** | **6109,919** | |