Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

за I квартал 2015 года.

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2014 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2015 году в поселении приняты 6 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Сосновское сельское поселения на 2015 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме направлено 63 707,5 тыс.руб., что составляет 63 % всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения. За I квартал 2015 года исполнение по муниципальных программах составило 12513,7 тыс.руб. или 20% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение

муниципальных программ

МО Сосновское сельское поселение за I квартал 2015 года.

| Наименование программы | Расходы, утверждённые законом о бюджете, нормативно-правовыми актами о бюджете на 2015 год | Исполнено на 31.04.2015г. | % исполнения | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 63707,5 | 12513,7 | 20% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 10043,0 | 2071,8 | 21% | Срок реализации программы 01.01.2015г.-31.12.2015г. |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 24627,9 | 3861,9 | 16% | Срок реализации программы 01.01.2015г.-31.12.2015г. |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 16593,9 | 2743,4 | 17% |  |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 3780,0 | 580,4 | 15% |  |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 4254,0 | 538,1 | 13% |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 4205,8 | 0,0 | --- |  |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 2128,9 | 0,0 | --- | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на III-IV квартал 2015г. |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 450,0 | 0,0 | --- | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на III-IV квартал 2015г. |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 300,0 | 0,0 | --- | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на III-IV квартал 2015г. |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 1326,9 | 0,0 | --- | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на III-IV квартал 2015г. |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 14996,7 | 2978,7 | 20% |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 1000,0 | 0,0 | --- | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на III-IV квартал 2015г. |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 6607,5 | 150,0 | 2% | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на I- III квартал 2015г. |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 3578,7 | 2828,7 | 79% | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на I- II квартал 2015г. |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 3810,5 | 0,0 | --- | Срок реализации подпрограммы 01.01.2015г.-31.12.2015г. |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 13667,0 | 2488,9 | 18% |  |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 4850,0 | 1101,4 | 23% |  |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 6855,0 | 1297,5 | 19% |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 800,0 | 90,0 | 11% | Выполнение мероприятия запланировано на II квартал 2015г. |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1162,0 | 0,0 | --- | Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на II-IV квартал 2015г. |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 6167,1 | 1112,4 | 18% | Срок реализации программы 01.01.2015г.-31.12.2015г. |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 31.04.2015 года

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2015 год | Исполнено на 31.04.2015 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 628 от 18.11.2014г |  | 10043,0 | 2071,8 | 21% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 629 от 18.11.2014г |  | 24627,9 | 3861,9 | 16% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 16593,9 | 2743,4 | 17% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 3780,0 | 580,4 | 15% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 4254,0 | 538,1 | 13% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 630 от 18.11.2014г |  | 4205,8 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 2128,9 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 450,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 300,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 1326,9 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 631 от 18.11.2014г |  | 14996,7 | 2978,7 | 20% |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" |  |  | 1000,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 6607,5 | 150,0 | 2% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 3578,7 | 2828,7 | 79% |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 3810,5 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 632 от 18.11.2014г | Постановление № 113 от 06.03.2015г., Постановление № 131 от 23.03.2015г. | 13667,0 | 2488,9 | 18% |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 4850,0 | 1101,4 | 23% |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 6855,0 | 1297,5 | 19% |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 800,0 | 90,0 | 11% |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 1162,0 | 0,0 | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 633 от 18.11.2014г | Постановление № 134 от 23.03.2015 г. | 6167,1 | 1112,4 | 18% |
| ИТОГО |  |  | 63707,5 | 12513,7 | 20% |

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» от 18.11.2014г. № 628 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

На 2015 год в рамках муниципальной программы запланировано проведение мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

Срок реализации программы 01.01.2015г.-31.12.2015г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждены ассигнования в сумме 10043,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2015 года – 2071,8 тыс.руб., или 21% от утвержденного плана.

За I квартал 2015 года объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили  2071,8 тыс. руб., в том числе:

1. на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 2030,0 тыс. руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

2. на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 41,8 тыс. руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2015 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 22 | 20 | 110% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 33 | 31 | 152% |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 9635,0 | 2030,0 | 21% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 408,0 | 41,8 | 10% |
|  | ИТОГО | 10043,0 | 2071,8 | 21% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2015 года:

- Индекс результативности Программы:

Пфit     20+31

Рit = ------ = ---------- = 0,9

Ппit      22+33

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,9 х 100 = 90

M                     1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 90

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 428,6

St                  21

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2014 год»  составила 428,6 %- эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа

«Развитие культуры

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 629 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

На 2015 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Срок реализации программы 01.01.2015г.-31.12.2015г.

За I квартал 2015 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждены ассигнования в сумме 24627,9 тыс.руб., исполнено за I квартал 2015 года – 3861,9 тыс.руб., или 16% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2015 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 44 176 | 10970 | 25% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 170 | 170 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 26 772 | 6426 | 24% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 76 000 | 16320 | 22% |
| 3 | Количество приобретённых книг | экз. | 2 325 | 153 | 7% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: I квартал 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 15518,9 | 2492,8 | 16% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 250,0 | 0,0 | --- |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 825,0 | 250,6 | 30% |
|  | ИТОГО | 16593,9 | 2743,4 | 17% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 3780,0 | 580,4 | 15,4% |
|  | ИТОГО | 3780,0 | 580,4 | 15% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 3218,0 | 381,4 | 12% |
| 2 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 1036,0 | 156,7 | 15% |
|  | ИТОГО | 4254,0 | 538,1 | 13% |
|  | Итого по муниципальной программе | 24627,9 | 3861,9 | 16% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2015 года:

  - Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       10970

Рit = ------ = --------- = 0,3

Ппit        44176

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,3 х 100 = 30

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               30

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 176%

St               17

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 176% - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной.

  - Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       170

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit        170

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1 х 100 = 100

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 667%

St              15

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 667% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

  - Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи (ед.):

Пфit       22746

Рit = ------ = ----------- = 0,22

Ппit        102772

1.2. Количество приобретённых книг (экз.):

Пфit       153

Рit = ------ = -------- = 0,01

Ппit        2325

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,22+0,01 х 100 = 11,5

M                           2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht            11,5

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 89%

St              13

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 89% - эффективность реализации подпрограммы более низкая по сравнению с запланированной.

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2015 году»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 630 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году.

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году.

Подпрограмма 4. Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году.

На 2015 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 51,7 м²;

2. Снос аварийного фонда – 1 ед.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 1 ед.;

2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Ремонт жилых помещений – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году»:

1. Предоставляемая общая площадь жилого помещения – 20 м².

Выполнение всех мероприятий по программе запланировано на III-IV квартал 2015г.

За I квартал 2015 год не выполнены мероприятия в рамках подпрограмм в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2015 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждены ассигнования в сумме 4205,8 тыс.руб., исполнено за I квартал 2015 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2015 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 51,7 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 год» |
| 1. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | --- | --- |
| 2. | Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1. | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 1 | --- | ---- |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году» |
| 1. | Предоставляемая общая площадь жилого помещения | м² | 20,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 2078,9 | --- | --- |
| 2. | Снос аварийного фонда | 50,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 2128,9 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 год» |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 200,0 | --- | --- |
| 2 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 250,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 450,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1 | Ремонт жилых пмещений | 300,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 300,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году» |
| 1 | Предоставляемая общая площадь жилого помещения | 1326,9 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 1326,9 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 4205,8 | --- | --- |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2015 года

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Расселенная площадь (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit      51,7

1.1. Снос аварийного фонда (ед.):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   ---  х 100 = ---

M                      2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St               ---

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 год:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (ед.):

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ----

Ппit      1

1.2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры (%):

Пфit     ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St               ---

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Количество отремонтированных жилых помещений (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      ---

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St              ---

3. Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.Предоставляемая общая площадь жилого помещения (м²):

Пфit     ---

Рit = ------ = --- = ---

Ппit      20

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ----

M                   1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Сосновское сельское поселение в 2015 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2015 году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 631и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2015 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»;

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»;

4. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2015 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Ремонт сетей теплоснабжения в МКУ КСК «Снегиревский» – 1000 п.м.;

- Установка общедомовых счетчиков учета тепла – 3 ед.;

- Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Урожайная д.Кривко – 1020,0 п.м.;

- Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Первомайская детский сад п.Сосново – 1020,0 п.м.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Строительство газопроводов распределительных (уличных) д. Кривко, д.Снегиревка – 100%;

- Строительный контроль строительства газопроводов распределительных (уличных) д. Кривко, д. Снегиревка – 2 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения д. Снегиревка – 100 п.м.;

- Капитальный ремонт участков сетей водоотведения ул. Связи п.Сосново– 100 п.м.;

- Строительство КОС Пос.пл.69 км – 30%

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»;

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед.;

- Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко – 2 ед.

За I квартал 2015 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения» - не выполнены мероприятия в рамках подпрограмм в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2015 года.

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Строительство распределительного газопровода д.Кривко - техническая готовность объекта 35%.

Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на I - III квартал 2015г.

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»

1. Строительство КОС Пос.пл.69 км – 5%

Выполнение мероприятий по подпрограмме запланировано на I - II квартал 2015г.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» - не выполнены мероприятия в рамках подпрограмм в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждены ассигнования в сумме 14996,7 тыс.руб., исполнено за I квартал 2015 года – 2978,7 тыс.руб., или 20% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2015 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Количество погонных метров сетей теплоснабжения, подлежащих ремонту в МКУ КСК «Снегиревский» | п.м. | 1000 | --- | --- |
| 1.2. | Установка общедомовых счетчиков | шт. | 3 | --- | --- |
| 1.3. | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту ул.Урожайная д.Кривко | п.м. | 1020,0 | --- | --- |
| 1.4. | Количество погонных метров сетей холодного водоснабжения, подлежащих ремонту ул.Первомайская детский сад п.Сосново | п.м. | 1020,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Проведение строительного контроля строительства газопроводов распределительных д. Кривко, д. Снегиревка | ед. | 2 | --- | --- |
| 2.2. | Техническая готовность объекта распределительный газопровод д.Снегиревка | % | 100 | --- | --- |
| 2.3. | Техническая готовность объекта распределительный газопровод д. Кривко | % | 100 | 35 | 35% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих ремонту д. Снегиревка | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.2. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих ремонту ул. Связи п.Сосново | п.м. | 100 | --- | --- |
| 3.3. | Техническая готовность объекта – строительство КОС Пос.пл.69 км | % | 30 | 5 | 16% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | --- | --- |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | ед. | 2 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения МКУ КСК «Снегиревский» | 200,0 | --- | --- |
| 1.2. | Установка общедомовых счетчиков | 500,0 | --- | --- |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Урожайная д.Кривко | 150,0 | --- | --- |
| 1.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения ул.Первомайская детский сад п.Сосново | 150,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 1000,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Проведение строительного надзора за строительством распределительного газопровода д. Снегиревка, д. Кривко | 577,5 | --- | --- |
| 2.2. | Строительство распределительного газопровода д. Снегиревка | 5609,5 | 150,0 | 3% |
| 2.3. | Строительство распределительного газопровода д. Кривко | 420,5 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 6607,5 | 150,0 | 2% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Строительство КОС д. Снегиревка | 3228,7 | 2828,7 | 88% |
| 3.2. | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения д. Снегиревка | 100,0 | --- | --- |
| 3.3. | Капитальный ремонт участков сетей водоотведения ул. Связи п.Сосново | 250,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 3578,7 | 2828,7 | 79% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2810,5 | --- | --- |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | 1000,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 3810,5 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 14996,7 | 2978,7 | --- |

Оценка результативности реализации подпрограмм за I квартал 2015 года:

  - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Мероприятия по установке общедомовых счетчиков (ед.):

Пфit     ---

Рit = ------ = --- = ---

Ппit     3

1.2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit       3040

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                  2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

  - Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество строительного контроля за строительством газопроводов распределительных (ед.)

Пфit    ---

Рit = ------ = --- = ---

Ппit      2

1.2. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      5

Рit = ------ = ------ = 0,03

Ппit      200

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,03 х 100 = 1,5

M                   2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              1,5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 1%

St               2

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения» составляет 1% - подпрограмма реализуется неэффективно.

  - Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническая готовность объектов (%):

Пфit      5

Рit = ------ = ------ = 0,2

Ппit       30

1.2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit       200

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,2 х 100 = 10

M                  2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht               10

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = 13%

St                79

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение» составляет 13% - подпрограмма реализуется неэффективно.

  - Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit      24

1.2. Кап ремонт бани (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   --- х 100 = ---

M                   2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

муниципального образования Сосновское  сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 632 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение I квартала 2015 года в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 03.03.2015г. № 113, от 23.03.2015г. № 131.

На 2015 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Ремонт сетей уличного освещения– 990 п.м.;

  - Счетчики уличного освещения, подлежащие замене – 18 ед.;

  - Развитие части территории – 8 ед.

- Благоустройство и озеленение:

  - Сбор и вывоз  ТБО – 3681,5 м³;

  - Приобретение автотехники – 1 ед.;

  - Устройство, ограждение контейнерных площадок – 3 ед.;

  - Развитие части территории – 8 ед.;

- Прочие мероприятия по благоустройству

3.1. Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы – 1 ед.;

- Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 1689,1 м³;

  - Снос сухостойных и аварийных деревьев – 25 ед.;

  - Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

  - Развитие части территории – 8 ед.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за I квартал 2015 года были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1. Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.2. Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

2. Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 1105,0 м³;

Прочие мероприятия по благоустройству и мероприятия по охране окружающей среды не выполнены мероприятия в рамках подпрограмм в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на II - IV квартал 2015 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждены ассигнования в сумме 13667,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2015 года – 2488,9 тыс.руб., или 18% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  I квартал 2015 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 990,0 | --- | --- |
| 1.4. | Количество счетчиков уличного освещения, подлежащих замене | ед. | 18 | --- | --- |
| 1.5. | Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории по 95-оз | ед. | 8 | --- | --- |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 3681,5 | 1105,0 | 30% |
| 2.2. | Приобретение автотехники | ед. | 1 | --- | --- |
| 2.3. | Количество контейнерных площадок, подлежащих устройству, ограждению | ед. | 2 | --- | --- |
| 2.4. | Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории | ед. | 8 | --- | --- |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы | ед. | 1 | --- | --- |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 1689,1 | --- | --- |
| 4.2. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 25 | --- | --- |
| 4.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | --- | --- |
| 4.4. | Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории | ед. | 8 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Техническое обслуживание уличного освещения | 1300,0 | 198,7 | 15% |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 2470,0 | 902,7 | 37% |
| 1.3. | Ремонт сетей уличного освещение ул.Связи – ул. Никитина | 900,0 | --- | --- |
| 1.4. | Замена счетчиков уличного освещения | 100,0 | --- | --- |
| 1.5. | Развитие части территории по 95-оз | 80,0 | --- | --- |
|  | Итого | 4850,0 | 1101,4 | 23% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Сбор и вывоз ТБО | 4500,0 | 1297,5 | 29% |
| 2.2. | Приобретение автотехники | 1935,0 | --- | --- |
| 2.3. | Устройство, ограждение контейнерных площадок | 200,0 | --- | --- |
| 2.4. | Развитие части территории | 220,0 | --- | --- |
|  | Итого | 6855,0 | 1297,5 | 19% |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы | 800,0 | 90,0 | 11% |
|  | Итого | 800,0 | 90,0 | 11% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 600,0 | --- | --- |
| 4.2. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 100,0 | --- | --- |
| 4.3. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 320,0 | --- | --- |
| 4.4. | Развитие части территории | 142,0 | --- | --- |
|  | Итого | 1162,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 13667,0 | 2488,9 | 18% |

Оценка результативности реализации Программы за I квартал 2015 года в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit      45000+45000

Рit = ------ = ----------------------- =0,91

Ппit      45000+45000+990

1.2. по замене счетчиков уличного освещения, развитию части территории по 95-оз (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = -------- = ---

Ппit      18+8

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,91 х 100 = 45,5

M                     2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht             45,5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 198%

St               23

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 198% - эффективность реализации мероприятий более высокая по сравнению с запланированной;

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по объему (м³):

Пфit     1105

Рit = ------ = ----------- = 0,3

Ппit      3681,5

1.3. по количеству (ед.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ---------- = ---

Ппit      1+2+8

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,3 х 100 = 15

M                    2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht             15

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 79%

St              19

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 79% - эффективность реализации мероприятия более низкая по сравнению с запланированной.

3. «Прочие мероприятия»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы (ед):

Пфit    --

Рit = ------ = -- =  ---

Ппit     1

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  -- х 100 = ---

M                   1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St               11

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit      -----

Рit = ------ = ------- = ----

Ппit       1689,1

1.2. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды развитие части территории (ед.):

Пфit     -----

Рit = ------ = ------- = ---

Ппit    25+3+8

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ----

M                    2

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht             ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ----

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2015 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 633 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 23.03.2015г. № 134.

На 2014 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог - 2894,4 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 1632 м².

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за I квартал 2015 года были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2015 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2015 году утверждены ассигнования в сумме 13667,0 тыс.руб., исполнено за I квартал 2015 года – 2488,9 тыс.руб., или 18% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: I квартал 2015 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 8850 | 8850 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 2894,4 | --- | --- |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 1632,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: I квартал 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 2800,0 | 1112,4 | 40% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 1367,1 | --- | --- |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2000,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 6167,1 | 1112,4 | 18% |

Оценка результативности реализации Программы за 2014 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit         8850

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         8850

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = ----------- = ---

Ппit     2894,4

1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (м²):

Пфit           ---

Рit = ------ = --------- = ----

Ппit        1632,0

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 33

M                     3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                  33

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 183%

St                   18

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» составила 183% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Начальник финансово-экономического отдела 					     Гермонина Н.Н.

14.03.2015г.