АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 февраля 2016 года № 75

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 07.10.2014г. № 3 (в ред. РСД от 17.12.2015г. № 48), Постановлением администрации от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение                                            			       А.Н. Соклаков

Исп.: Гермонина Н.Н.

тел.: (8-813-79) 61-402

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 17.02.2016г. № 75

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за 2015 год

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2015 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2015 году в поселении приняты 7 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство поселения, развитие автомобильных дорог поселения и устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании (95-оз).

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Сосновское сельское поселения на 2015 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 174712,4 тыс.руб., что составляет 86% всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения.

За 2015 год исполнение по муниципальным программам составило 172714,0 тыс.руб. или 99% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за 2015 год

| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете, нормативно-правовыми актами о бюджете на 2015 год | Исполнено на 31.12.2015г | % исполнения | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 174 712,4 | 172 714,0 | 99% |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 12100,4 | 12050,9 | 100% |  |
|  | %% к общему объему | 7% | 7% |  |  |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 32344,1 | 32139,3 | 99% |  |
|  | %% к общему объему | 19% | 19% |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 23087,4 | 22887,6 | 99% |  |
| 2.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 4702,3 | 4702,3 | 100% |  |
| 2.3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 4554,4 | 4549,4 | 100% |  |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 12328,3 | 11767,9 | 95% |  |
|  | %% к общему объему | 7% | 7% |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 2786,0 | 2736,0 | 98% | Акт выполненных работ оформлен ненадлежащим образом. Документы возвращены на исправление |
| 3.2. | Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 7636,0 | 7125,6 | 93% | экономия средств по результатам аукциона |
| 3.3. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 456,4 | 456,4 | 100% |  |
| 3.4. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" | 1449,9 | 1449,9 | 100% |  |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 83916,8 | 82977,0 | 99% |  |
|  | %% к общему объему | 48% | 48% |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" | 1019,2 | 1019,2 | 100% |  |
| 4.2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 11257,7 | 11257,7 | 100% |  |
| 4.3. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 67721,3 | 67721,3 | 100% |  |
| 4.4. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" | 3918,6 | 2978,8 | 76% | недостаточность денежных средств на расчетном счету |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 16865,6 | 16669,3 | 99% |  |
|  | %% к общему объему | 10% | 10% |  |  |
| 5.1. | Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 5398,8 | 5398,8 | 100% |  |
| 5.2. | Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 9478,3 | 9282,0 | 98% | недостаточность денежных средств на расчетном счету |
| 5.3. | Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 1026,8 | 1026,8 | 100% |  |
| 5.4. | Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" | 961,7 | 961,7 | 100% |  |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 14654,2 | 14606,6 | 100% |  |
|  | %% к общему объему | 8% | 8% |  |  |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 2503,0 | 2503,0 | 100% |  |
|  | %% к общему объему | 1% | 1% |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании" | 2503,0 | 2503,0 | 100% |  |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 31.12.2015 года

| Наименование объекта | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план на 2015 год | Исполнено на 31.10.2015 г | % исполнения | Исполнено на 31.10.2014 г | Измениение к 2014 году (+;-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 628 от 18.11.2014г | Постановление № 226 от 17.04.2015г Постановление № 373 от 18.06.2015г Постановление № 821 от 02.12.2015г Постановление № 911 от 28.12.2015г | 12100,4 | 12050,9 | 100% | 11941,5 | +109,4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 629 от 18.11.2014г | Постановление № 227 от 17.04.2015г Постановление № 374 от 18.06.2015г Постановление № 628 от 24.09.2015г Постановление № 822 от 02.12.2015г Постановление № 912 от 28.12.2015г | 32344,1 | 32139,3 | 99% | 26537,2 | +5602,1 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 23087,4 | 22887,6 | 99% | 18493,2 | +4394,4 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 4702,3 | 4702,3 | 100% | 4036,9 | +665,4 |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" |  |  | 4554,4 | 4549,4 | 100% | 4007,1 | +542,3 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 630 от 18.11.2014г | Постановление № 228 от 17.04.2015г Постановление № 375 от 18.06.2015г Постановление № 623 от 24.09.2015г Постановление № 885 от 17.12.2015г Постановление № 913 от 28.12.2015г | 12328,3 | 11767,9 | 95% | 38898,5 | -27130,6 |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 2786,0 | 2736,0 | 98% | 33581,2 | -30845,2 |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" в рамках муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 7636,0 | 7125,6 | 93% | 4906,7 | +2218,9 |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 456,4 | 456,4 | 100% | 410,6 | +45,8 |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  | 1449,9 | 1449,9 | 100% | --- | +1449,9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 631 от 18.11.2014г | Постановление № 229 от 17.04.2015г Постановление № 369 от 18.06.2015г Постановление № 624 от 24.09.2015г Постановление № 886 от 17.12.2015г Постановление № 914 от 28.12.2015г | 83916,8 | 82977,0 | 99% | 211843,8 | -128866,8 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" |  |  | 1019,2 | 1019,2 | 100% | 16732,2 | -15713,0 |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 11257,7 | 11257,7 | 100% | 149499,4 | -138241,7 |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 67721,3 | 67721,3 | 100% | 42420,4 | +25300,9 |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  | 3918,6 | 2978,8 | 76% | 3191,8 | -213,0 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 632 от 18.11.2014г | Постановление № 113 от 06.03.2015г., Постановление № 131 от 23.03.2015г. Постановление № 370 от 18.06.2015г Постановление № 625 от 24.09.2015г Постановление № 825 от 02.12.2015г Постановление № 915 от 28.12.2015г | 16865,6 | 16669,3 | 99% | 12618,5 | +4050,8 |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 5398,8 | 5398,8 | 100% | 4374,8 | +1024,0 |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 9478,3 | 9282,0 | 98% | 5783,9 | +3498,1 |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 1026,8 | 1026,8 | 100% | 126,5 | +900,3 |
| Мероприятия по охране окружающей среды в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  | 961,7 | 961,7 | 100% | 2333,3 | -1371,6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 633 от 18.11.2014г | Постановление № 134 от 23.03.2015 г. Постановление № 197 от 06.04.2015г Постановление № 371 от 18.06.2015г Постановление № 523 от 06.08.2015г Постановление № 626 от 24.09.2015г Постановление № 887 от 02.12.2015г Постановление № 912 от 17.12.2015г Постановление № 916 от 28.12.2015г | 14654,2 | 14606,6 | 100% | 13608,1 | +998,5 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 372 от 18.06.2015г. | Постановление № 627 от 24.09.2015г Постановление № 888 от 17.12.2015г | 2503,0 | 2503,0 | 100% | 900,7 | +1602,3 |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы "Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании" |  |  | 2503,0 | 2503,0 | 100% | 900,7 | +1602,3 |
| ИТОГО |  |  | 174 712,4 | 172 714,0 | 99% | 316 348,3 | -143 634,3 |

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» от 18.11.2014г. № 628 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

В течение отчетного года в муниципальную программу вносились изменения и дополнения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений, в целях создания необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения.

Изменения и дополнения в муниципальную программу внесены Постановлениями администрации: от 17.04.2015 № 226, от 18.06.2015г. № 373, от 02.12.2015г. № 821, от 28.12.2015г. № 911.

На 2015 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

Срок реализации программы 01.01.2015г.-31.12.2015г.

За 2015 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 12100,4 тыс.руб., что составляет 7% расходной части бюджета. Исполнено за 2015 год – 12050,9 тыс.руб. или 100% утвержденного плана.

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий по программе в 2015 году увеличилось на 109,4 тыс.руб. или на 1%.

За 2015 год объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили  12050,9 тыс.руб., в том числе:

1. на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 11643,2 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

2. на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 407,7 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 22 | 20 | 91% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 33 | 47 | 142% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2015 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 11692,4 | 11643,2 | 99,6% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 408,0 | 407,7 | 100% |
|  | ИТОГО | 12400,4 | 12050,9 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы за 2015 год:

- Индекс результативности Программы:

Пфit     20+47

Рit = ------ = ---------- = 1,2

Ппit      22+33

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1,2 х 100 = 121

M                       1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 121

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 121

St                  100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2015-2017 годы» составила 121%- эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2015 год:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз/Чн х 100%, где

Д – доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ) и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации.

Чз= 2096 человек

Чн= 10320 человек

Д= 2096/10320х100%= 20%

Д= 20%

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2015 году составила 20%, что меньше на 2% от запланированного показателя (запланировано 22%) и показателя 2014 года. Уменьшение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом связано с занятостью населения.

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.

Д=Чз/Чо х 100%,  где

Д - доля обучающихся и студентов, занимающихся ФКиС

Чз – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Чо - численность обучающихся и студентов.

Чз= 741 человек

Чо= 1574 человека

Д= 741/1574х100%=47%

Д= 47%

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2015 году составила 47%, что превышает на 14% от запланированного показателя (запланировано 33%). Данный показатель выполнен на уровне 2014 года (2014г – 47%).

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Д=Чз/Чи х100%, где

Д - доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ);

Чи - численность инвалидов согласно данных комитета социальной защиты населения Ленинградской области.

Чз=  27 человек

Чи= 903 человек

Д= 27/903х100%, где

Д= 3 %

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2014 году составила 3%, что превышает на 0,5% от запланированного показателя (запланировано 2,5%). Данный показатель в 2015 году равен показателю 2014 года.

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты все запланированные результаты, что привело к увеличению вовлечения различных групп населения МО Сосновского СП в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов Приозерского района в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, курирующий вопросы культуры и спорта: Дементьева С.Е.

тел. (8-813-79) 62-270

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие культуры  в муниципальном образовании Сосновское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 629 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение полугодия в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 17.04.2015 № 227, от 18.06.2015г. № 374, от 24.09.2015г. № 628, от 02.12.2015г. № 822, от 28.12.2015г. № 912.

На 2015 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

3. Создание модельной библиотеки на базе Кривковской сельской библиотеки.

Срок реализации программы 01.01.2015г.-31.12.2015г.

За 2015 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)»

3. Создание модельной библиотеки на базе Кривковской сельской библиотеки.

За 2015 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 32344,1 тыс.руб., что составляет 19% расходной части бюджета. Исполнено за 2015 год – 32139,3 тыс.руб. или 99,4% утвержденного плана.

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий по программе в 2015 году увеличилось на 5602,1 тыс.руб. или на 21% с вязи с выполнением «дорожной карты» - меры  по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования Сосновское сельское поселение и утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленного на повышение эффективности сферы культуры и совершенствование оплаты труда работников учреждений культуры муниципального образования Сосновское сельское поселение», создание модельной библиотеки на базе Кривковской сельской библиотеки и капитального ремонта. МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 44 176 | 48 900 | 111% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 170 | 165 | 97% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 26 772 | 32258 | 120% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 76 000 | 69902 | 92% |
| 3 | Количество приобретённых книг | экз. | 2 325 | 2046 | 88% |
| 4 | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 1 | 1 | 100% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 16972,4 | 16772,6 | 99% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 4121,6 | 4121,6 | 100% |
| 3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 1993,4 | 1993,4 | 100% |
|  | ИТОГО | 23087,4 | 22887,6 | 99% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 4702,3 | 4702,3 | 100% |
|  | ИТОГО | 4702,3 | 4702,3 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 3210,9 | 3210,3 | 100% |
| 2 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 1068,5 | 1064,1 | 100% |
| 3 | Создание модельных библиотек | 275,0 | 275,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 4554,4 | 4549,4 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 32344,1 | 32139,3 | 99,4% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       48900

Рit = ------ = --------- = 1,1

Ппit        44176

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,1х 100 = 110

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               110

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 111%

St                99

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 111% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       165

Рit = ------ = ------ = 1,6

Ппit        170

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   1,6 х 100 = 160

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             160

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 160

St              100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 160% - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной.

  - Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, созданных модельных библиотек, создание модельной библиотеки (ед.):

Пфit        102161

Рit = ------ = ----------- = 0,99

Ппit        102773

1.2. Количество приобретённых книг (экз.):

Пфit       2046

Рit = ------ = -------- = 0,88

Ппit        2325

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,99+0,88 х 100 = 94

M                               2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                94

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 94%

St               99,4

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» составила 94% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2015 год:

1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

1.1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед.) - отражает объем организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2015 год в поселении муниципальными учреждениями культуры было проведено 469 культурно-досуговых мероприятий. За аналогичный период 2014 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 454 культурно-досуговых мероприятий. Увеличение составило 15 мероприятий.

мероприятий к 2014 году составил: 469 – 1 *100% = 3,3% (запланировано 1%)

454

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2015 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 48900 человека. За аналогичный период 2014 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 42060 человека. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в 2015 году по сравнению с 2014 составило 6840 человек, в связи с увеличением количества и качества проводимых в учреждениях культуры мер и активизации населения.

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий к 2014 году составил:

48900 – 1 *100% = 16,3% (запланировано 0,2%)

42060

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

2.1. Увеличение количества участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества.

В 2015 году количество участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества составило 165 человек – на уровне показателя 2014 года, таким образом прирост количества участников образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества муниципального казённого учреждения культуры «Сосновский Дом творчества» к 2014 году составил:

165 – 1 *100% = 0%

165

Стабильность показателя подпрограммы достигнуто с созданием и поддержанием необходимых условий для функционирования народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества муниципального казённого учреждения культуры «Сосновский Дом творчества», что в конечном итоге позволило выполнить основные задачи данной подпрограммы - создание условий для эстетического развития населения в поселении и привлечение наибольшего количества населения к творческой деятельности.

3. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

3.1. Увеличение количества посещений библиотеки по сравнению к предыдущему году (%) - является одним из целевых ориентиров развития библиотечного обслуживания, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

В 2015 году количество посещений библиотеки составило 32258 человек. За аналогичный период 2014 года количество посещений библиотеки составило 26355 человек. Увеличение посещений библиотеки составило 5903 человека или 18% (запланировано на 2015 год – 4%).

Увеличение выполнения планового показателя «Количество посещений библиотеки по сравнению к предыдущему году» вызвано повышение интереса к чтению, как средству саморазвития личности.

3.2. Количество книговыдач (тыс.ед.) - целевой ориентир развития библиотечного дела, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

В 2015 году количество книговыдач составило 69,9 тыс.ед. За аналогичный период 2014 года количество книговыдач составило 67,5 тыс.ед. Увеличение книговыдач составило 2,4 тыс.ед. или 3,4% (запланировано на 2015 год – 76,0 тыс.ед.).

Увеличение выполнения планового показателя «Количество книговыдач» в 2015 году от планового показателя на 6,1 тыс.ед. вызвано повышение интереса к чтению, как средству саморазвития личности.

3.3. Количество приобретённых книг (экз.) - характеризует объемы обновляемости библиотечных фондов.

В 2014 году количество приобретённых книг составило 2046 экз. За аналогичный период 2014 года количество приобретённых книг составило 2517 экз. Уменьшение приобретённых книг в 2015 году по сравнению с 2014 составило 471 экз. или 18,7% (в связи с повышением закупочной цены книгопечатной продукции).

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, курирующий вопросы культуры и спорта: Дементьева С.Е.

тел. (8-813-79) 62-270

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2015 году»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 630 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

В течение отчетного года в муниципальную программу вносились изменения и дополнения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целях обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, на мероприятия по развитию инженерной и социальной инфраструктуры согласно 105-оз, улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Изменения и дополнения в муниципальную программу внесены Постановлениями администрации:  Постановлениями администрации: от 17.04.2015 № 228, от 18.06.2015г. № 375, от 24.09.2015г. № 623, от 17.12.2015г. № 885, от 28.12.2015г № 913.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году.

Подпрограмма 3. Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году.

Подпрограмма 4. Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году.

На 2015 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 51,7 м²;

2. Снос аварийного фонда – 1 ед.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 1 ед.;

2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Ремонт жилых помещений – 2 ед.

2. Установка пандуса д.15 ул.Первомайская п.Сосново – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году»:

1. Предоставляемая общая площадь жилого помещения – 20 м².

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2015 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда – 51,7 м²;

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 2 ед.;

2. Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 100%;

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1. Ремонт жилых помещений – 2 ед.

2. Установка пандуса д.15 ул.Первомайская п.Сосново – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году»:

1. Предоставляемая общая площадь жилого помещения – 20 м².

За 2015 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 12328,3 тыс.руб., что составляет 7% расходной части бюджета. Исполнено за 2015 год – 11767,9 тыс.руб. или 95 % уточненного плана.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году», подпрограмме 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году», подпрограмме 4. «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году» составило 100%.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» составило 93% в связи с экономией средств по результатам аукциона. Неиспользованные средства субсидии возвращены в областной бюджет.

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий по программе в 2015 году уменьшилось на 27130,6 тыс.руб. или на 70% (участие в 2014 году в областной программе по переселению граждан из аварийного жилья).

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1. | Расселенная площадь | м² | 51,7 | 51,7 | 100% |
| 2. | Снос аварийного фонда | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 год» |
| 1. | Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2. | Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1. | Количество отремонтированных жилых помещений | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2. | Количество установленных пандусов | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году» |
| 1. | Предоставляемая общая площадь жилого помещения | м² | 20,0 | 20,0 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2015 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1 | Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 2736,0 | 2736,0 | 100% |
| 2. | Снос аварийного фонда | 50,0 | 0,0 | 0% |
|  | ИТОГО | 2786,0 | 2736,0 | 98% |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 год» |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 7626,3 | 7115,9 | 93% |
| 2 | Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры | 9,7 | 9,7 | 100% |
|  | ИТОГО | 7636,0 | 7125,6 | 93% |
| Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» |
| 1 | Ремонт жилых помещений | 385,9 | 385,9 | 100% |
| 2 | Установка пандуса | 70,5 | 70,5 | 100% |
|  | ИТОГО | 456,4 | 456,4 | 100% |
| Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году» |
| 1 | Предоставляемая общая площадь жилого помещения | 1449,9 | 1449,9 | 100% |
|  | ИТОГО | 1449,9 | 1449,9 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 12328,3 | 11767,9 | 95% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Расселенная площадь (м²):

Пфit     51,7

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit      51,7

1.1. Снос аварийного фонда (ед.):

Пфit        1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit         1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   2 х 100 = 100

M                        2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 102

St               98

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» составляет 102% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (ед.):

Пфit     1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      1

1.2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры (%):

Пфit     100

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit     100

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 108

St               93

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» составляет 108% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Количество отремонтированных жилых помещений, установленных пандусов (ед.):

Пфit      3

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      3

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.Предоставляемая общая площадь жилого помещения (м²):

Пфit     20

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      20

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                   1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St              100

Вывод: эффективность реализации Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2015 год:

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.

- Строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.

- Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного фонда.

- Ремонт жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

- Приобретение жилья для граждан проживающих в сельской местности

Основным показателем выполнения Подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» в 2015 году является количество переселенных в 2015 году граждан, проживавших в аварийном жилищном фонде.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения подпрограммы:

расселенная площадь – 51,7  квадратных метров;

количество расселенных помещений - 1 единицы

количество переселенных граждан – 6 человек.

За период реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году достигнуты целевые показатели подпрограммы:

расселенная площадь – 51,7  квадратных метров;

количество расселенных помещений - 1 единица;

количество переселенных граждан - 6 человек.

Реализация Подпрограммы 1 позволила:

1. Ликвидировать 51,7 квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2008 года, что соответствует запланированному показателю 51,7 м²;

2. количество расселенных помещений составило 1 единицы, что соответствует запланированному показателю 1 единицы;

3. Обеспечить пригодным для проживания жильем 6 человек, что соответствует запланированному показателю 1 человек.

В итоге реализации Подпрограммы 1 осуществлено:

выполнение обязательств муниципального образования перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности;

улучшение состояния здоровья населения.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 1 заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основными показателями выполнения Подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в 2015 году являются:

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.

2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения подпрограммы:

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры – 2 ед.

2. Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры – 100 %.

Целевой показатель подпрограммы «Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной, транспортной инфраструктуры» - квартала жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново выполнен в полном объеме.

Целевой показатель подпрограммы «Техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры» - техническая готовность объектов  инженерной, транспортной инфраструктуры выполнен на 100 %, работы выполнены в срок, в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом.

В результате строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых  семей и в соответствии с областным законом от 14.10.08 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» до технически исправного состояния позволило обеспечить население поселения качественной инфраструктурой и предоставления коммунальных услуг в полном объеме.

Основным показателем выполнения Подпрограммы 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» доля  отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах:

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах;

Котр. – количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, согласно данных жилищного отдела;

Ктр – количество жилых помещений в многоквартирных жилых домах, требующих ремонта, согласно данных жилищного отдела;

Котр.= 2 ед.

Ктр.= 2 ед.

Д= 2/2х100%

Д= 100%

Доля отремонтированных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, в 2015 году составила 100%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

В результате выполнения Подпрограммы 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» в 2015 году были достигнуты результаты:

-обеспечение  безопасности и комфортности проживания граждан.

- cнижение риска возникновения аварийных ситуаций;

- снижение физического износа многоквартирных домов

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и обеспечение сохранности жилищного фонда.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 3 заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты обозначенные цели и задачи на 2015 год:

- Переселение граждан из аварийного фонда и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

- Обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и содержанию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей согласно 105-оз.

3. Обеспечение  безопасности и комфортности проживания граждан и снижение физического износа многоквартирных домов.

Основным показателем выполнения Подпрограммы 4 «Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности в 2015 году» в 2015 году является количество переселенных в 2015 году граждан, проживавших в сельской местности.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 определяется достижением следующих запланированных целевых показателей выполнения подпрограммы:

расселенная площадь – 20,0  квадратных метров;

количество расселенных помещений - 1 единицы

количество переселенных граждан – 1 человек.

За период реализации мероприятий подпрограммы 1 в 2015 году достигнуты целевые показатели подпрограммы:

расселенная площадь – 20,0  квадратных метров;

количество расселенных помещений - 1 единица;

количество переселенных граждан - 1 человек.

Реализация Подпрограммы 4 позволила улучшить жилищные условия малоимущих граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях и  страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых установлен уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и имеющих право на внеочередное представление жилых помещений.

Социальная эффективность реализации Подпрограммы 4 заключается в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых установлен уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и имеющих право на внеочередное представление жилых помещений.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н.В.

тел. (8-813-79) 61-382

Подпись_______________________

Специалист по жилищной политике администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение Смирнова Н.А.

тел. (8-813-79) 61-830

Подпись_______________________

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Сосновское сельское поселение в 2015 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2015 году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 631 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение полугодия в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 17.04.2015 № 229, от 18.06.2015г. № 369, от 24.09.2015г № 624, от 17.12.2015г. № 886, от 28.12.2015г. № 914.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2015 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»;

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»;

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2015 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Проверка схем (актуализация схем теплоснабжения поселения) – 1 шт.

- Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос.Пл. 69 км. ул. Заводская – 420 п.м.;

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Строительный контроль строительства газопроводов распределительных (уличных) д. Кривко, д. Снегиревка – 2 ед.

- Кадастровый учет земель под газораспределительными (уличными) сетями поселения - 1 ед.

- Техническое обслуживание газораспределительных (уличных) сетей поселения – 6 ед.

- СМР  газопровод ввод к ГУ в п.Сосново, ул.Академическая - 1 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения д. Снегиревка – 1 ед.;

- Реконструкция КОС дер. Снегиревка – 90%

- Строительство КОС п. Пл. 69 км. – 10%

- Кадастровый учет земель под артезианскими скважинами - 1 ед.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед.;

- Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко – 2 ед.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2015 год были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос.Пл. 69 км. ул. Заводская – 420 п.м.;

2. Проверка схем (актуализация схем теплоснабжения поселения) – 1 шт.

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Строительство распределительного газопровода д.Снегирека, д.Кривко – 2 ед.

2. Кадастровый учет земель под газораспределительными (уличными) сетями поселения - 1 ед.

3.  Техническое обслуживание газораспределительных (уличных) сетей поселения – 6 ед.

4.  СМР  газопровод ввод к ГУ в п.Сосново, ул.Академическая - 1 ед.

5. Присоединение пуск газа сетей газоснабжения – 4 ед.

6. Строительный контроль – 2 ед.

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»

1. Капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения д. Снегиревка – 1 ед.;

2. Реконструкция КОС дер. Снегиревка – 90%

3. Строительство КОС п. Пл. 69 км. – 10%

4. Кадастровый учет земель под артезианскими скважинами - 1 ед.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 22 ед.;

2. Ремонт бани д.Кривко – 2 ед.

За 2015 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 83916,8 тыс.руб., что составляет 48% расходной части бюджета. Исполнено за 2015 год – 82977,0 тыс.руб. или 99% утвержденного плана.

Выполнение плановых мероприятий по подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»,  подпрограмме 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения», подпрограмме 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение», по подпрограмме 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» составило 100%.

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий по программе в 2015 году уменьшилось на 128866,8 тыс.руб. или на 61% (финансирование в 2014 году разработки ПИР распределительного газопровода 5 поселков в поселении и строительства КОС п.Сосново).

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Количество проверенных схем (актуализация схем) | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 1.2. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос.Пл. 69 км. ул. Заводская | п.м. | 420,0 | 420,0 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Техническая готовность объекта распределительный газопровод д.Снегиревка | % | 100 | 100 | 100% |
| 2.2. | Техническая готовность объекта распределительный газопровод д. Кривко | % | 100 | 100 | 100% |
| 2.3. | Техническое обслуживание газопроводов | ед. | 6 | 6 | 100% |
| 2.4. | Кадастровый учет земель | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.5. | СМР газопровод ввод к ГУ в п.Сосново, ул.Академическая | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.6. | Присоединение пуск газа сетей газоснабжения | ед. | 4 | 4 | 100% |
| 2.7. | Строительный контроль | ед. | 2 | 2 | 100% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения д. Снегиревка | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3.2. | Реконструкция КОС дер. Снегиревка | % | 90 | 90 | 100% |
| 3.3. | Техническая готовность объекта – строительство КОС Пос.пл.69 км | % | 10 | 10 | 100% |
| 3.4. | Кадастровый учет артезианских скважин | ед. | 1 | 1 | 100% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | 24 | 100% |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | ед. | 2 | 2 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2015 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Количество проверенных схем (актуализация схем) | 149,9 | 149,9 | 100% |
| 1.2. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос.Пл. 69 км. ул. Заводская | 869,3 | 869,3 | 100% |
|  | ИТОГО | 1019,2 | 1019,2 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство газопроводов распределительных (уличных) д. Кривко, д.Снегиревка | 6400,9 | 6400,9 | 100% |
| 2.2. | Техническое обслуживание газораспределительных (уличных) сетей поселения | 344,6 | 344,6 | 100% |
| 2.3. | Кадастровый учет земель под газораспределительными (уличными) сетями поселения | 1600,0 | 1600,0 | 100% |
| 2.4. | Присоединение пуск газа сетей газоснабжения | 1173,3 | 1173,3 | 100% |
| 2.5. | СМР газопровод ввод к ГУ в п.Сосново, ул.Академическая | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 2.6. | Строительный контроль | 1638,9 | 1638,9 | 100% |
|  | ИТОГО | 11257,7 | 11257,7 | 100% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения д. Снегиревка | 13362,0 | 13362,0 | 100% |
| 3.2. | Реконструкция КОС дер. Снегиревка | 3729,3 | 3729,3 | 100% |
| 3.3. | Строительство КОС Пос.пл.69 км | 50000,0 | 50000,0 | 100% |
| 3.4. | Кадастровый учет артезианских скважин | 630,0 | 630,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 67721,3 | 67721,3 | 100% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 2810,5 | 2470,7 | 88% |
| 4.2. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | 1108,1 | 508,1 | 46% |
|  | ИТОГО | 3918,6 | 2978,8 | 76% |
|  | Итого по муниципальной программе | 83916,8 | 82977,0 | 96% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:

  - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Проверка схем (актуализация схем) (ед.):

Пфit     1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit     1

1.2. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения (п.м.):

Пфit      420

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit       420

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht             100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения» составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

  - Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Мероприятия по кадастровому учету  земель под распределительным газопроводом, техническое обслуживание газопроводов, присоединение пуск газа сетей газоснабжения, СМР  газопровод ввод к ГУ в п.Сосново, ул.Академическая, строительный контроль (ед.)

Пфit      4

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      4

1.2. Техническая готовность объектов (%):

Пфit       200

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit       200

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                     2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St                100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

  - Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническая готовность объектов (%):

Пфit       100

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit       100

1.2. Капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения,  Кадастровый учет артскважин (ед.):                           Пфit      2

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit          2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                    2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение» составляет 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

  - Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу (ед.):

Пфit     24

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit      24

1.2. Капитальный ремонт бани (ед.):

Пфit      2

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit       2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                    2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 132

St                  76

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» составляет 132% - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2015 год:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Доля отремонтированных сетей системы теплоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

1. Доля домовладений и квартир, имеющих техническую возможность газификации в результате  реализации проекта - %

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение»

1. Техническая готовность объекта - %;

2. Доля отремонтированных  артезианских скважин и сетей системы холодного водоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %;

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой - %.

2. Доля отремонтированных бань от общего количества бань, подлежащих ремонту - %;

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных сетей теплоснабжения;

Котр. – количество сетей теплоснабжения отремонтированных от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей теплоснабжения требующих ремонта от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Котр.= 420 п.м.

Ктр.= 1000 п.м.

Д= 420/1000х100%

Д = 42%

Доля отремонтированных сетей теплоснабжения в 2015 году составила 42%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

1. Доля домовладений, получивших техническую возможность газификации в результате  реализации проекта %:

Д = Кп./ Ки. х 100%  где,

Д – доля домовладений, получивших техническую возможность газификации;

Кп. – количество домовладений, получивших техническую возможность газификации;

Ки. – количество домовладений, имеющих техническую возможность газификации;

Кп.= 550 ед.

Ки.= 550 ед.

Д= 550/550х100%

Д = 100%

Доля домовладений, получивших техническую возможность газификации в 2015 году составила 100% от планового показателя на конец завершения строительства (запланировано 100%).

2. Доля квартир, получивших техническую возможность газификации в результате  реализации проекта %

Д = Кп./ Ки. х 100%  где,

Д – доля квартир, получивших техническую возможность газификации;

Кп. – количество квартир, получивших техническую возможность газификации;

Ки. – количество квартир, имеющих техническую возможность газификации;

Кп.= 719 ед.

Ки.= 719 ед.

Д= 719/719х100%

Д = 100%

Доля квартир, получивших техническую возможность газификации в 2015 году составила 100% от планового показателя на конец завершения строительства (запланировано 100%).

1.3. Доля построенных газопроводов в населенных пунктах поселения в результате  реализации проекта %

Д = Кп./ Кз. х 100%  где,

Д – доля построенных газопроводов в населенных пунктах поселения;

Кп. – протяженность построенных газопроводов в населенных пунктах поселения;

Кз. – протяженность запланированных к постройке газопроводов в населенных пунктах поселения;

Кп.= 14896 п.м.

Кз.= 14896 п.м.

Д= 14896/14896х100%

Д = 100%

Доля построенных газопроводов в населенных пунктах поселения в 2015 году составила 100% от планового показателя на конец завершения строительства (запланировано 100%).

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение».

3.1. Техническая готовность объекта - %;

Целевой показатель мероприятий данной подпрограммы - техническая готовность объекта (%) выполнен в соответствии с запланированными показателями:

1. Реконструкция КОС д. Снегиревка техническая готовность объекта 90%;

2. Строительство КОС п.69 км. – техническая готовность объекта 10%.

Работы по вышеуказанным объектам выполнены в срок, в объеме в соответствии с муниципальным контрактом.

3.2. Доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения;

Котр. – количество сетей системы холодного водоснабжения отремонтированных от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей системы холодного водоснабжения требующих ремонта от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Котр.= 1461 п.м.

Ктр.= 2961 п.м.

Д= 1461/2961х100%

Д = 49%

Доля отремонтированных сетей системы холодного водоснабжения в 2015 году составила 49%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой - %.

Д = Чпр./Чн х 100%  где,

Д – доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения;

Чпр. – численность населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения (согласно статистических отчетов юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги).

Чн – численность населения.

Чпр.= 24908 человек

Чн=13200 человек

Д= 24908/13200х100%

Д= 189%

Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой, в 2015 году составила 189%, что меньше на 53% показателя 2014 года (Д= 25160/10297х100%=242%).

2. Доля отремонтированных бань от общего количества бань, подлежащих ремонту - %;

Д = Чотр./Чб. х 100%  где,

Д – доля отремонтированных бань;

Чотр. – число отремонтированных бань

Чб. – число бань, подлежащих ремонту.

Чотр.= 2 ед.

Чб.= 2 ед.

Д= 2/2х100%

Д= 100%

Доля отремонтированных бань от общего количества бань, подлежащих ремонту в 2015 году  составила 100%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

В соответствии с целями и задачами данной подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность - обеспечение населения качественной питьевой водой в требуемых объемах.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы выполнена основная задача - повышение качества систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и достигнуты промежуточные результаты - развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации.

В результате выполнения Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» в 2015 году были достигнуты результаты:

- выполнены мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечено бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- обеспечение газоснабжения населения МО Сосновское сельское поселение;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения позволило снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволило устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшило экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете привело к улучшению уровня жизни населения в поселении.

Социальная эффективность от реализации Программы заключается:

- в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- в обеспечении экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- в обеспечении населения качественными бытовыми услугами;

- в обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газификация населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н.В.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Благоустройство территории

муниципального образования Сосновское  сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 632 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение полугодия в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 06.03.2015 № 113, от 23.03.2015г. № 131, от 18.06.2015г. № 370, от 24.09.2015г № 625, от 02.12.2015г. № 825, от 28.12.2015г. № 915.

На 2015 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Ремонт сетей уличного освещения– 990 п.м.;

- Благоустройство и озеленение:

  - Сбор и вывоз  ТБО – 5915,5 м³;

  - Приобретение автотехники (трактор) – 1 ед.;

- Прочие мероприятия по благоустройству

3.1. Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы – 1 ед.;

3.2. Монтаж, демонтаж новогодней ели – 1 ед.

- Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 843,1 м³;

  - Снос сухостойных и аварийных деревьев – 45 ед.;

  - Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 9 месяцев 2015 года были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1. Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.2. Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.3. Ремонт сетей уличного освещения– 990 п.м.;

2. Благоустройство и озеленение:

2.1. Сбор и вывоз  ТБО – 5915,5 м³;

2.2. Приобретение автотехники (трактор) – 1 ед.;

3. Прочие мероприятия по благоустройству и мероприятия по охране окружающей среды:

3.1. Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы – 1 ед.;

3.2. Монтаж, демонтаж новогодней ели – 1 ед.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 843,1 м³;

  - Снос сухостойных и аварийных деревьев – 40 ед.;

  - Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

За 2015 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 16865,6 тыс.руб., что составляет 10% расходной части бюджета. Исполнено за 2015 год – 16669,3 тыс.руб. или 99% утвержденного плана.

Выполнение плановых мероприятий по программе  составило 100%.

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий по программе в 2015 году увеличилось на 3150,1 тыс.руб. или на 23% (приобретение автотехники (трактор), установка стелы к 70-летию Великой Победы, затраты по уличному освещению, сносу деревьев).

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 990 | 990 | 100% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 5915,5 | 5915,5 | 100% |
| 2.2. | Приобретение автотехники (трактор) | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3.2. | Монтаж, демонтаж новогодней ели | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 843,1 | 843,1 | 100% |
| 4.2. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 45 | 45 | 100% |
| 4.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 3 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2015 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Техническое обслуживание уличного освещения | 1207,1 | 1207,1 | 100% |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 3522,0 | 3522,0 | 100% |
| 1.3. | Ремонт сетей уличного освещения | 669,7 | 669,7 | 100% |
|  | Итого | 5398,8 | 5398,8 | 100% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Сбор и вывоз ТБО | 7631,1 | 7434,8 | 97% |
| 2.2. | Приобретение автотехники | 1847,2 | 1847,2 | 100% |
|  | Итого | 9478,3 | 9282,0 | 98% |
| 3. Прочие мероприятия |
| 3.1. | Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы | 874,4 | 874,4 | 100% |
| 3.2. | Монтаж, демонтаж новогодней ели | 152,4 | 152,4 | 100% |
|  | Итого | 1026,8 | 1026,8 | 100% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 295,1 | 295,1 | 100% |
| 4.2. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 498,5 | 498,5 | 100% |
| 4.3. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 168,1 | 168,1 | 100% |
|  | Итого | 961,7 | 961,7 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 16865,5 | 16669,3 | 99% |

Оценка результативности реализации Программы за 2015 год в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit      45000+45000+990

Рit = ------ = ----------------------- = 1

Ппit      45000+45000+990

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100%

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по объему (м³):

Пфit      5915,5

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit      5915,5

1.3. по количеству (ед.):

Пфit      1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit      1

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                   2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht               100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 102%

St                98

Вывод: эффективность реализации мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» составляет 102% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. «Прочие мероприятия»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Поставка и установка стелы к 70-летию Великой Победы, монтаж, демонтаж новогодней ели (ед):

Пфit     2

Рit = ------ = -- =  1

Ппit     2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации Программы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St               100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 3 «Прочие мероприятия» составляет 109% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit      843,1

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit     843,1

1.2. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды (ед.):

Пфit     48

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit      48

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  2 х 100 = 100

M                   2

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St              100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 4 «Мероприятия по охране окружающей среды» составляет 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:

1. Доля ремонтируемых сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту  - %;

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Котр. – количество отремонтированных сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей уличного освещения, подлежащих ремонту;

Котр.= 990 м³

Ктр.= 1450 м³

Д= 990/1450х100%

Д = 68%

Доля отремонтированных сетей уличного освещения 2015 году составила 68%, от запланированного показателя (запланировано на 2015- 100%).

2. Доля убираемого объема твердых бытовых отходов от объема, подлежащего  уборке  - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля убираемого объема твердых бытовых отходов от объема, подлежащего  уборке;

Котр. – количество убранного объема твердых бытовых отходов;

Ктр – количество твердых бытовых отходов требующих уборки;

Котр.= 5915,5 м³

Ктр.= 5238,2 м³

Д= 5915,5/5238,2х100%

Д = 113%

Доля убираемого объема твердых бытовых отходов в 2015 году составила 113%, от запланированного показателя, что выше запланированного показателя на 33% (запланировано на 2015- 80%).

3. Доля ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, подлежащего  уборке  - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора, подлежащего  уборке;

Котр. – количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов;

Ктр – количество несанкционированных свалок и навалов мусора требующих уборки;

Котр.= 843,1 м³

Ктр.= 1689,1 м³

Д= 843,1/1689,1х100%

Д = 50%

Доля убираемого объема твердых бытовых отходов в 2015 году составила 50%, от запланированного показателя, что меньше запланированного показателя на 30% (запланировано на 2015- 80%).

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по показателю - критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К фв должен быть не менее 1%

| Кфв = ( | 16669,3 13200 | : | 13519,0 11351 | ) х 100% = 1,26:1,19*100%= 106% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

За 2015 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 106%. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение объемов финансовых вложений на 61% (в 2014 году Кфв = 49%)

В результате реализации мероприятий программы в 2015 год достигнуты поставленные цели и задачи:

- созданы условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха, проживания  населения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

- приведены в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н.В.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в 2015 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.11.2014г. № 633 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 23.03.2015г. № 134, от 06.04.2015г. № 197, от 18.05.2015г. № 371, от 06.04.2015г. № 197, от 06.08.2015г №523,  от 24.09.2015г № 626, от 02.12.2015г № 887, от 17.12.2015г № 912, от 28.12.2015г № 916.

На 2015 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 7857,3 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 420 м².

4. Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения – 2 шт.

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за 2015 год были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 7857,3 м²;

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 420 м².

4. Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения – 2 шт.

За 2015 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 14654,2 тыс.руб., что составляет 8% расходной части бюджета. Исполнено за 2015 год – 14606,6 тыс.руб. или 100% утвержденного плана.

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий в 2015 году увеличилось на 998,1 тыс.руб. или на 7,3%. Количество выполненных мероприятий в 2015 году увеличилось на 1 ед. (приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения).

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 8850 | 8850 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 7857,3 | 7857,3 | 100% |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | м.кв. | 420 | 420 | 100% |
| 4. | Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения | шт. | 2 | 2 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2015 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 1603,1 | 1555,5 | 97% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 12400,0 | 12400,0 | 100% |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 632,9 | 632,9 | 100% |
| 4. | Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения | 18,2 | 18,2 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 14654,2 | 14606,6 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы за 2015 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit         8850

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         8850

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit    7857,3

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit     7857,3

1.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (м²):

Пфit          420

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit          420

1.4. Приобретение и установка дорожных знаков правил дорожного движения  (шт.):

Пфit           2

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit           2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  4 х 100 = 100

M                   4

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской области в 2015 году» составила 100% - соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества дорог, подлежащих ремонту - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных автомобильных дорог;

Котр. – количество автомобильных дорог отремонтированных от общего количества автомобильных дорог, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей автомобильных дорог требующих ремонта;

Котр.= 7857,3 п.м.

Ктр.= 10500 п.м.

Д= 7857,3/10500х100%

Д = 75%

Доля отремонтированных автомобильных дорог в 2015 году составила 75% от необходимого показателя ремонта автомобильных дорог в поселении.

1. Доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих ремонту - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля отремонтированных дворовых территорий;

Котр. – количество дворовых территорий отремонтированных от общего количества дворовых территорий, подлежащих ремонту;

Ктр – количество дворовых территорий требующих ремонта;

Котр.= 420,0 п.м.

Ктр.= 3320,0 п.м.

Д= 420,0/3320,0х100%

Д = 13%

Доля отремонтированных дворовых территорий в 2015 году составила 13% от необходимого показателя ремонта дворовых территорий в поселении.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение  в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

| Кфв = ( | 14606,6 13200 | : | 13608,1 11351 | ) х 100% = 1,1:1,2*100%= 92% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

За 2015 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 92%. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение объемов финансовых вложений на 21% (в 2014 году Кфв = 71%)

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Сосновское сельское поселение.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н. В.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие

в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2015 год»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2015 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.06.2015г. № 372 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 24.09.2015г № 627, от 17.12.2015г № 888.

На 2015 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

- Ремонт уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие – 17 шт.;

- Приобретение и установка малых форм - 50 шт.;

- Приобретение песка – 145 м³;

- Приобретение контейнеров и установка контейнерных площадок - 22 шт.;

- Подготовка территории под малые формы - 400 м³;

- Приобретение противопожарного инвентаря – 12 шт.;

- Ремонт противопожарного пруда - 1 шт.;

- Вывоз мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора – 561,6 м³;

- Ремонт дорог – 30,9 м².

- Ремонт деревянной обшивки хоккейной коробки д.Кривко - 40 м³;

- Поставка скамеек д.Кривко – 4 шт.

- Строительный контроль – 2 шт.

За 2015 года были выполнены мероприятия:

- Ремонт уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие – 17 шт.;

- Приобретение и установка малых форм - 50 шт.;

- Приобретение песка – 145 м³;

- Приобретение контейнеров и установка контейнерных площадок - 22 шт.;

- Подготовка территории под малые формы - 400 м³;

- Приобретение противопожарного инвентаря – 12 шт.;

- Ремонт противопожарного пруда - 1 шт.;

- Вывоз мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора – 561,6 м³;

- Ремонт дорог – 30,9 м².

- Ремонт деревянной обшивки хоккейной коробки д.Кривко – 40 м³;

- Поставка скамеек д.Кривко – 4 шт.

- Строительный контроль – 2 шт.

За 2015 год было направлено бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы в сумме 2503,0 тыс.руб., что составляет 1% расходной части бюджета. Исполнено за 2015 год – 2503,0 тыс.руб. или 100% утвержденного плана.

По сравнению с 2014 годом финансирование мероприятий в 2015 году увеличилось на 1602,3 тыс.руб. или на 278,0%.

В 2015году мероприятия охватили 7 поселков поселения, что на 3 поселка больше, чем в 2014 году (2014г – 4 поселка).

В 2015 году одноименных групп мероприятий было проведено на 9 больше, чем в 2014 году (2014г – 3 группы мероприятий, 2015г. – 12 групп мероприятий).

Достижение целевых показателей

за период: 2015 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие | шт. | 17 | 17 | 100% |
| 2. | Приобретение и установка малых форм | шт. | 50 | 50 | 100% |
| 3. | Приобретение песка | м² | 145 | 145 | 100% |
| 4. | Приобретение контейнеров и установка контейнерных площадок | шт. | 22 | 22 | 100% |
| 5. | Подготовка территории под малые формы | м² | 400 | 400 | 100% |
| 6. | Ремонт противопожарного пруда | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 7. | Приобретение противопожарного инвентаря | шт. | 12 | 12 | 100% |
| 8. | Вывоз мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 561,6 | 561,6 | 100% |
| 9. | Ремонт дорог | м² | 30,9 | 30,9 | 100% |
| 10. | Ремонт деревянной обшивки хоккейной коробки д.Кривко | м³ | 40 | 40 | 100% |
| 11. | Поставка скамеек д.Кривко | шт. | 4 | 4 | 100% |
| 12 | Строительный контроль | шт. | 2 | 2 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: 2015 год

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие | 211,5 | 211,5 | 100% |
| 2 | Приобретение и установка малых форм | 752,3 | 752,3 | 100% |
| 3 | Приобретение песка | 66,7 | 66,7 | 100% |
| 4. | Приобретение контейнеров и установка контейнерных площадок | 180,8 | 180,8 | 100% |
| 5. | Подготовка территории под малые формы | 150,0 | 150,0 | 100% |
| 6. | Ремонт противопожарного пруда | 93,3 | 93,3 | 100% |
| 7. | Приобретение противопожарного инвентаря | 3,5 | 3,5 | 100% |
| 8. | Вывоз мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | 443,7 | 443,7 | 100% |
| 9. | Ремонт дорог | 481,8 | 481,8 | 100% |
| 10. | Ремонт деревянной обшивки хоккейной коробки д.Кривко | 91,7 | 91,7 | 100% |
| 11. | Поставка скамеек д.Кривко | 17,5 | 17,5 | 100% |
| 11. | Строительный контроль | 10,2 | 10,2 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 2503,0 | 2503,0 | 100% |

Оценка результативности реализации Программы за 2015 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Ремонт уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие, приобретение и установка малых форм, приобретение контейнеров, приобретение и установка контейнерных площадок, ремонт противопожарного пруда,  приобретение противопожарного инвентаря, поставка скамеек, строительный контроль  (шт.):

Пфit         108

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         108

1.2. Приобретение песка,  подготовка территории под малые формы, ремонт дорог (м²):

Пфit      575,9

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit     575,9

1.3. Вывоз мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit      561,9

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit      561,9

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  3 х 100 = 100

M                    3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

St                 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное  развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение  муниципального образования Приозерский муниципальный район  Ленинградской области на 2015 год» составила 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:

1. Доля обустроенных детских и спортивных площадок от общего количества  требующих обустройства детских и спортивных площадок  - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,

Д – доля обустроенных детских и спортивных площадок;

Котр. – количество обустроенных детских и спортивных площадок от общего количества  требующих обустройства детских и спортивных площадок;

Ктр – количество детских и спортивных площадок требующих обустройства;

Котр.= 5 ед.

Ктр.= 12 ед.

Д= 5/12х100%

Д = 31%

Доля обустроенных детских и спортивных площадок в 2015 году составила 31% от необходимого показателя требующих обустройства детских и спортивных площадок в поселении.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений  на  реализацию мероприятий по содействию развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

| Кфв = ( | 2503,0 13200 | : | 900,7 11351 | ) х 100% = 0,2:0,1*100%= 200% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

За 2015 год объем финансовых вложений на развитие части территории поселения в расчете на одного жителя составил 200%.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- созданы комфортные условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышена активность местного населения в решении вопросов местного значения.

Реализация Муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт старост, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности старост.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Белько Н. В.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

Подпись_______________________

Ответственный за составление годового отчета:

Начальник финансово-экономического отдела 					     Гермонина Н.Н.

тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес:  sosnadm@mail.ru

«___» _________2016г.