Администрация муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 августа 2017 года № 494

О подготовке программ комплексного развития МО Сосновское сельское поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

В целях реализации генерального плана МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение от 19.12.12 №114 « Об утверждении генерального плана МО Соновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с п.5.1. ст.26  Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015г, № 1050 от 01.10.2015г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Разработать и предоставить к утверждению в срок до 01.10.2017г программу комплексного развития социальной инфраструктуры и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Сосновское сельское поселение. Ответственный исполнитель  - заместитель главы администрации Евтеева М.А..

- Копию настоящего постановления направить в отдел по архитектуре администрации Приозерского района Ленинградской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

муниципального образования                                                      С.М.Минич

Утвержден

постановлением

главы администрации

МО Сосновское сельское поселение

№ 494  от «25 » августа 2017

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 29.08.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 01.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | 01.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 05.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 29.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в отдел по архитектуре администрации Приозерского района. | 04.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 29.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 30.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 30.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 31.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 03.11.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 10.11.2017 |  | Евтеева М.А. |

Утвержден

постановлением

главы администрации

МО Сосновское сельское поселение

№ 494 от «25 » августа 2017

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Сосновское сельское поселение

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 25.08.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 29.08.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 01.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы | 01.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 05.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 29.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 04.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 29.09.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 30.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 10. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 30.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 31.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 03.11.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) отдел по архитектуре администрации Приозерского района | 10.11.2017 |  | Евтеева М.А. |