АДМИНИСТРАЦИЯ

МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июля 2018 года № 524

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2018 года

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 07.10.2014г. № 3 (в ред. РСД от 17.12.2015г. № 48), Постановлением администрации от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2018 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение                                            			           С.М. Минич

Исп.: Гермонина Н.Н.

тел.: (8-813-79) 61-492

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 06.07.2018г. № 524

Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области за полугодие 2018 года

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2018 году сформирована в соответствии с  программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2018 год в поселении 8 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения, устойчивое общественное развитие в муниципальном поселении (согласно 95-ОЗ, 3-ОЗ), развитие муниципальной службы в муниципальном образовании.

На реализацию муниципальных программ в бюджете МО Сосновское сельское поселения на 2018 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 146649,1 тыс.руб., что составляет 83% всех утвержденных расходов бюджета МО Сосновское сельское поселения.

За полугодие 2018 года исполнение по муниципальных программах составило 36767,5 тыс.руб. или 25% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение

муниципальных программ  МО Сосновское сельское поселение за полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете на 2018 год | Исполнено на 01.07.2018г | % исполнения | Исполнено на 01.07.2017г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 146649,1 | 36767,5 | 25% | 27237,4 |  |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 70,0 | 8,0 | 11% | --- | Срок реализации программы 01.01.2018г.-31.12.2018г. |
|  | %% к общему объему | --- | ---- |  | --- |  |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 17265,0 | 7483,2 | 43% | 6189,7 | Срок реализации программы 01.01.2018г.-31.12.2018г. |
|  | %% к общему объему | 12% | 20% |  | 23% |  |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 35332,3 | 12415,8 | 35% | 9240,7 | Срок реализации программы 01.01.2018г.-31.12.2018г. |
|  | %% к общему объему | 22% | 34% |  | 34% |  |
| 3.1. | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 26314,5 | 8326,5 | 32% | 5883,9 |  |
| 3.2. | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 4819,9 | 2064,2 | 43% | 1859,3 |  |
| 3.3. | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 4197,9 | 2025,1 | 48% | 1497,5 |  |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 12337,9 | 9331,0 | 76% | 0,0 |  |
|  | %% к общему объему | 8% | 25% |  | --- |  |
| 4.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 100,0 | 0,0 | --- | 0,0 | Срок реализации подпрограммы IV квартал 2018г. |
| 4.2. | Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 2906,9 | 0,0 | --- | 0,0 | Срок реализации подпрограммы III - IV квартал 2018г. |
| 4.3. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности" | 9331,0 | 9331,0 | 100% | --- |  |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 52909,7 | 1606,7 | 3% | 5837,4 | Срок реализации подпрограммы III - IV квартал 2018г. |
|  | %% к общему объему | 36% | 4% |  | 21% |  |
| 5.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 14033,5 | 68,0 | --- | 0,0 |  |
| 5.2. | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" муниципальной программы | 13702,3 | 281,6 | 2% | 188,0 |  |
| 5.3. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" | 18680,6 | 51,8 | --- | 4773,9 |  |
| 5.4. | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | 6493,3 | 1205,4 | 19% | 875,5 |  |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 19090,4 | 4849,6 | 25% | 4669,8 | Срок реализации программы 01.01.2018г.-31.12.2018г. |
|  | %% к общему объему | 13% | 13% |  | 17% |  |
| 6.1. | Уличное освещение в рамках муниципальной программы | 5948,9 | 3679,6 | 62% | 3578,2 |  |
| 6.2. | Благоустройство и озеленение | 89,8 | 0,0 | --- | 919,5 |  |
| 6.3. | Прочие мероприятия по благоустройству | 12311,7 | 1160,0 | 9% | 0,0 |  |
| 6.4. | Мероприятия по охране окружающей среды | 740,0 | 10,0 | 1% | 172,1 |  |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 5797,6 | 1073,2 | 19% | 1203,0 | Срок реализации программы 01.01.2018г.-31.12.2018г. |
|  | %% к общему объему | 4% | 3% |  | 4% |  |
| 8. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 3846,2 | 0,0 | --- | 55,0 | Срок реализации программы III - IV квартал 2018г. |
|  | %% к общему объему | 3% | --- |  | --- |  |
| 8.1. | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 3624,2 | 0,0 | --- | 55,0 |  |
| 8.2. | Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования | 172,0 | 0,0 | --- | 0,0 |  |
| 8.3. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 50,0 | 0,0 | --- | --- |  |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 03.03.2014г. № 87 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 05.03.2014г. № 23 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 01.07.2018 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесения изменений в программу | Утвержденный план на 2018 год | Исполнено на 01.07.2018 г | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 793 от 18.12.2017г |  | 70,0 | 8,0 | 11% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 786 от 18.12.2017г | Постановление № 469 от 21.06.2018г | 17265,0 | 7483,2 | 43% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 787 от 18.12.2017г | Постановление № 425 от 28.05.2018г | 35332,3 | 12415,8 | 35% |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" |  |  | 26314,5 | 8326,5 | 32% |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" |  |  | 4819,9 | 2064,2 | 43% |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" |  |  | 4197,9 | 2025,1 | 48% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 788 от 18.12.2017г | Постановление № 457 от 15.06.2018г, Постановление № 471 от 21.06.2018г | 12337,9 | 9331,0 | 76% |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  | 100,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" |  |  | 2906,9 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности" |  |  | 9331,0 | 9331,0 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 789 от 18.12.2017г | Постановление № 357 от 24.04.2018г, Постановление № 477 от 21.06.2018г | 52909,7 | 1606,7 | --- |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |  |  | 14033,5 | 68,0 | --- |
| Подпрограмма "Газификация муниципального образования" |  |  | 13702,3 | 281,6 | 2% |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" |  |  | 18680,6 | 51,8 | --- |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" |  |  | 6493,3 | 1205,4 | 19% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 790 от 18.12.2017г | Постановление № 473 от 21.06.2018г | 19090,4 | 4849,6 | 25% |
| Уличное освещение |  |  | 5948,9 | 3679,6 | 62% |
| Благоустройство и озеленение |  |  | 89,8 | 0,0 | --- |
| Прочие мероприятия по благоустройству |  |  | 12311,7 | 1160,0 | 9% |
| Мероприятия по охране окружающей среды |  |  | 740,0 | 10,0 | 1% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 791 от 18.12.2017г | Постановление № 470 от 21.06.2018г | 5797,6 | 1073,2 | 19% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 792 от 18.12.2017г | Постановление № 300 от 02.04.2018г, Постановление № 472 от 21.06.2018г | 3846,2 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |  |  | 3642,2 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновскоого на территории муниципального образования |  |  | 172,0 | 0,0 | --- |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» |  |  | 50,0 | 0,0 | --- |
| ИТОГО |  |  | 146649,1 | 36767,5 | 25% |

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» в новой редакции

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016-2018 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 02.02.2017 года № 52 и направлена на создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования, повышение эффективности кадровой политики, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 18.12.2017г. № 793.

Срок реализации программы на 2018 год - 01.01.2018г.-31.12.2018г.

На 2018 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий - повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение в количестве 10 сотрудников.

Срок реализации программы на 2018 год - 01.01.2018г.-31.12.2018г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждены ассигнования в сумме 70,0 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 8,0 тыс.руб. или 11%.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2018 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | ед. | 10 | 1 | 10% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | 70,0 | 8,0 | 11% |
|  | Итого по муниципальной программе | 70,0 | 8,0 | 11% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2018 года:

1. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit        1

Рit = ------ = ----- = 0,1

Ппit        10

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,1 х 100 = 10

M                     1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               10

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 91

St               11

Вывод: эффективность реализации программы составляет 91 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта

в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение

на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением администрации от 18.12.2017г. № 786 и направлена на вовлечение различных групп населения поселения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 21.06.2018г. № 469.

Срок реализации программы на 2018 год - 01.01.2018г.-31.12.2018г.

На 2018 год в рамках муниципальной программы запланировано проведение мероприятий:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждены ассигнования в сумме 17265,0 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 7483,2 тыс.руб., или 43% от утвержденного плана.

За полугодие 2018 года объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили 7483,2 тыс.руб., в том числе:

1. на обеспечение деятельности муниципальных  казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 7333,9 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);

2. на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 149,3 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2018 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 26 | 23 | 88% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 36,5 | 34 | 93% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 16780,0 | 7333,9 | 44% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 485,0 | 149,3 | 31% |
|  | ИТОГО | 17265,0 | 7483,2 | 43% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2018 года:

- Индекс результативности Программы:

Пфit        57

Рit = ------ = ---------- = 0,91

Ппit        62,5

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,91 х 100 = 46

M                     2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 46

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 107

St                  43

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2018-2020 годы»  составила 107 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании

Сосновское сельское поселение на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением администрации от 18.12.2017г. № 787 и направлена на выполнение следующих задач:

- повышение эффективности культурной стратегии;

- сохранение историко-культурного наследия;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;

- укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2018-2020 годы» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Подпрограмма 2  «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 28.05.2018г. № 425.

На 2018 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»

- Строительный контроль ремонта

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

- «Звезда культуры»

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

2. Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».

Срок реализации программы на 2018 год - 01.01.2018г.-31.12.2018г.

За полугодие 2018 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

- Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

- Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий

- Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»»

- «Звезда культуры»

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение»

1. Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждены ассигнования в сумме 35332,3 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 12415,8 тыс.руб., или 35% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2018 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 50990 | 24898 | 49% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 170 | 169 | 99% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 28008 | 13977 | 50% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 73700 | 35985 | 49% |
| 3 | Количество приобретённых книг | экз. | 2500 | 452 | 18% |

Выполнение плана мероприятий.

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 13238,9 | 6474,2 | 49% |
| 2 | Капитальный ремонт МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский»» | 10348,9 | 820,6 | 8% |
| 3 | Строительный контроль ремонта | 200,0 | 0,0 | --- |
| 4 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | 2176,6 | 827,7 | 38% |
| 5 | «Звезда культуры» | 350,0 | 204,0 | 58% |
|  | ИТОГО | 26314,5 | 8326,5 | 32% |
| Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» |
| 1 | Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений | 4819,9 | 2064,2 | 43% |
|  | ИТОГО | 4819,9 | 2064,2 | 43% |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования» |
| 1 | Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных казённых учреждений | 3398,9 | 1683,9 | 50% |
| 2 | Подписка, комплектование книжных фондов Сосновской поселенческой объединённой библиотеки и прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» | 799,0 | 341,2 | 43% |
|  | ИТОГО | 4197,9 | 2025,1 | 48% |
|  | Итого по муниципальной программе | 35332,3 | 12415,8 | 35% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за полугодие 2018 года:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit       24898

Рit = ------ = --------- = 0,5

Ппit       50990

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,5 х 100 = 50

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              50

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 156%

St               32

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности  на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение» составила 156% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

2. Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit       169

Рit = ------ = ------ = 0,99

Ппit        170

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,99 х 100 = 990

M                         1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                99

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 230

St                 43

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 230 - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

3. Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение»:

    - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи (ед.):

Пфit        49962

Рit = ------ = ----------- = 0,5

Ппit        101708

1.2. Количество приобретённых книг (экз.):

Пфit        452

Рit = ------ = -------- = 0,2

Ппit        2500

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,7 х 100 = 35

M                      2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               35

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 73%

St                48

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» составила 73% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

Муниципальная программа

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории

муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2018 году»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2018 году» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселения от 18.12.2017г. № 788 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 15.06.2018г. № 457, от 21.06.2018г. № 471.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2018 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки.

Подпрограмма 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности.

На 2018 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

1. Снос аварийного фонда – 1 ед.

Срок реализации подпрограммы - IV квартал 2018г.

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»:

1. Инженерная инфраструктура квартала жилой застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново (проектирование водозабора) – 1 ед.;

Срок реализации подпрограммы  - III - IV квартал 2018г.

Подпрограмма 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности.

1. Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы – 10 ед.

2. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам – 11 ед.

Подпрограмма выполнена в полном объеме.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения на 2018 году утверждены ассигнования в сумме 12337,9 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 9331,0 тыс.руб., или 76% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2018 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 1. | Снос аварийного фонда | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» |
| 1. | Инженерная инфраструктура квартала жилой застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново (проектирование водозабора) | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы | ед. | 10 | 10 | 100% |
| 2 | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | ед. | 11 | 11 | 100% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 1. | Снос аварийного фонда | 100,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 100,0 | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» |
| 1 | Инженерная инфраструктура жилой застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново (проектирование водозабора) | 2906,9 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 2906,9 | --- | --- |
| Подпрограмма 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности. |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 годы | 8913,0 | 8913,0 | 100% |
| 2 | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | 418,0 | 418,0 | 100% |
|  | ИТОГО | 9331,0 | 9331,0 | 100% |
|  | Итого по муниципальной программе | 12337,9 | 9331,0 | 76% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за полугодие 2018 года

1. Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

  - Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Снос аварийного фонда (ед.):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit         1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =    ---  х 100 = ---

M                        1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St               ---

Вывод: за отчетный период о реализации мероприятий подпрограммы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – IV квартал 2018 года.

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»:

- Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Инженерная инфраструктура жилой   застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново (проектирование водозабора) (ед.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       1

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                   1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ---

St              ---

Вывод: за отчетный период о реализации мероприятий подпрограммы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III - IV квартал 2018 года.

3. Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности»:

1.Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

  - Количество граждан, получивших поддержку (ед.):

Пфit      21

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit      21

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100

M                      1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht              100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St                100

Вывод: эффективность реализации мероприятия 3 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности» составляет 100 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Сосновское сельское поселение в 2018 году»

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2018 году» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.12.2017г. № 628 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 24.04.2018г. № 357, от 21.06.2018 № 477.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2017 году» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»;

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»;

Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»;

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение».

На 2018 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Ремонт тепловых сетей поселения – 1284 п.м.

- Строительный контроль, разработка схемы теплоснабжения – 2 ед.

Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Строительство распределительного газопровода п. Колосково – 10320 п.м.

- Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 12 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения - 200 п.м.;

- Обустройство канализационного колодца п.Сосново – 1 ед.;

- Строительный контроль  – 1 ед.

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»;

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 24 ед.;

- Содержание КОС Пос.пл.69 км – 12 ед.

- Расчистка, обработка подвала ул. Первомайская д.15 – 2 ед.

- Ремонт бани п. Сосново – 1 ед.

Срок реализации муниципальной программы - 01.01.2018г.-31.12.2018г.

За полугодие 2018 года были выполнены мероприятия в рамках подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- разработка схемы теплоснабжения – 1 ед.

Подпрограмма 2. «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

- Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 6 ед.

Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

- Обустройство канализационного колодца п.Сосново – 1 ед.;

Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»;

- Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек – 6 ед.;

- Содержание КОС Пос.пл.69 км – 1 ед.

- Расчистка, обработка подвала ул.Первомайская д.15 – 1 ед.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждены ассигнования в сумме 52909,7 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 1606,8 тыс.руб., или 3% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2018 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Ремонт тепловых сетей поселения | п.м. | 1284 | --- | --- |
| 1.2. | Строительный контроль, разработка схемы теплоснабжения | ед. | 2 | 1 | 50% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково | п.м. | 10320 | --- | --- |
| 2.2. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | ед. | 12 | 6 | 50% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Количество погонных метров сетей водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту | п.м. | 200 | --- | --- |
| 3.2. | Обустройство канализационного колодца п.Сосново | ед. | 1 | 1 | 50% |
| 3.3. | Строительный контроль | ед. | 1 | --- | --- |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 24 | 6 | 25% |
| 4.2. | Содержание КОС Пос.пл.69 км | ед. | 24 | 1 | 4% |
| 4.3. | Расчистка, обработка подвала ул.Первомайская д.15 | ед. | 2 | 1 | 50% |
| 4.4. | Ремонт бани п. Сосново | ед. | 1 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 1.1. | Ремонт тепловых сетей поселения | 13765,5 | --- | --- |
| 1.2. | Строительный контроль, разработка схемы теплоснабжения | 268,0 | 68,0 | 25% |
|  | ИТОГО | 14033,5 | 68,0 | 0,5% |
| Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода п. Колосково, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 13220,8 | --- | --- |
| 2.2. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | 481,5 | 281,5 | 58% |
|  | ИТОГО | 13702,3 | 281,5 | 2% |
| Подпрограмма 3. «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 3.1. | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения | 18578,8 | --- | --- |
| 3.2. | Обустройство канализационного колодца п.Сосново | 51,8 | 51,8 | 100% |
| 3.1. | Строительный контроль | 50,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 18680,6 | 51,8 | 0,3% |
| Подпрограмма 4. «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 4050,0 | 1038,9 | 26% |
| 4.2. | Содержание КОС Пос.пл.69 км | 292,3 | 116,5 | 40% |
| 4.3. | Расчистка, обработка подвала ул.Первомайская д.15 | 101,0 | 50,0 | 50% |
| 4.4. | Ремонт бани п. Сосново, д.Кривко | 2050,0 | --- | --- |
|  | ИТОГО | 6493,3 | 1205,4 | 19% |
|  | Итого по муниципальной программе | 52909,7 | 1606,8 | 3% |

Оценка результативности реализации подпрограмм за полугодие 2018 года:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Строительный контроль, разработка схемы теплоснабжения (ед.)

Пфit       1

Рit = ------ = --- = 0,5

Ппit      2

1.2. Ремонт тепловых сетей поселения (п.м.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     1284

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,5 х 100 = 25

M                        2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                25

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 5000

St                0,5

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий подпрограммы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III квартал 2018 года.

2. Подпрограмма 2 «Газификация муниципального образования Сосновское  сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения (ед.)

Пфit      6

Рit = ------ = --- = 0,5

Ппit     12

1.2. Строительство распределительного газопровода п. Колосково (п.м.):

Пфit      ----

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit     10320

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,1 х 100 = 5

M                      2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                  5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 250

St                   2

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий подпрограммы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III - IV квартал 2018 года.

3. Подпрограмма 3 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Сосновское  сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (п.м.):

Пфit      ---

Рit = ------ = ------ = ---

Ппit       300

1.2. Строительный контроль, обустройство канализационного колодца п.Сосново (ед.):

Пфit       1

Рit = ------ = --- = 0,5

Ппit        2

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,5 х 100 = 25

M                      2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                 25

Эt = ---- x 100 = ------ х 100 = 8333

St                 0,3

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий подпрограммы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III - IV квартал 2018 года.

  - Подпрограмма 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу, содержание КОС Пос.пл.69 км, расчистка, обработка подвала ул.Первомайская д.15, ремонт бани (ед.):

Пфit         8

Рit = ------ = ------ = 0,16

Ппit         51

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =   0,16  х 100 = 8

M                       2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 8

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 42

St                 19

Вывод: эффективность реализации подпрограммы 4 «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания  ниципального образования Сосновское сельское поселение составляет 42 - подпрограмма реализуется неэффективно.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования

Сосновское  сельское поселение на 2018-2020 годы»

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское  сельское поселение на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.12.2017г. № 790 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 21.06.2018г. № 473.

На 2018 год в рамках данной Программы было запланировано проведение следующих мероприятий:

- Уличное освещение:

  - Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

  - Ремонт сетей уличного освещения– 990,0 п.м.;

- Благоустройство и озеленение:

2.1. Обустройство контейнерных площадок – 1 ед.

- Прочие мероприятия по благоустройству:

3.1. Сбор и вывоз  ТБО – 8319,3 м³;

3.2. Поставка и ремонт малых форм – 1 ед.;

3.3. Обустройство общественного парка п.Сосново (2 этап) – 1 ед.

3.4. Строительный контроль – 1 ед.

3.5. Прочие мероприятия – 3 ед.

- Мероприятия по охране окружающей среды:

3.1. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора – 500,0 м³;

3.2. Снос сухостойных и аварийных деревьев – 10 ед.;

3.3. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) – 3 ед.

За полугодие 2018 года были выполнены мероприятия:

1. Уличное освещение:

1.1.Содержание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.2. Техническое обслуживание уличного освещения – 45000 п.м.;

1.3. Ремонт сетей уличного освещения– 900,0 п.м.;

3. Прочие мероприятия по благоустройству:

3.1. Сбор и вывоз  ТБО – 2237,5 м³;

3.2. Прочие мероприятия – 2 ед.

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

4.1. Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды – 1 ед.

Срок реализация мероприятий по муниципальной программе – III-IV квартал 2018 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждены ассигнования в сумме 19090,4 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 4849,6 тыс.руб., или 25% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период:  полугодие 2018 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Количество погонных метров по техническому обслуживанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.2. | Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 45000 | 45000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 990 | 900 | 91% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Обустройство контейнерных площадок | ед. | 1 | --- | --- |
| 3. Прочие мероприятия по благоустройству |
| 3.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 8319,3 | 2237,5 | 27% |
| 3.2. | Поставка и ремонт малых форм | ед. | 1 | --- | --- |
| 3.3. | Обустройство общественного парка п.Сосново (2 этап) | ед. | 1 | --- | --- |
| 3.4. | Строительный контроль | ед. | 1 | --- | --- |
| 3.5. | Прочие мероприятия | ед. | 3 | 2 | 67% |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 3.1. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 500,0 | --- | --- |
| 3.2. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 10 | --- | --- |
| 3.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | ед. | 3 | 1 | 33% |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Уличное освещение |
| 1.1. | Техническое обслуживание уличного освещения | 99,6 | 99,6 | 100% |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 5068,9 | 2871,1 | 57% |
| 1.3. | Ремонт сетей уличного освещения | 780,4 | 708,9 | 91% |
|  | Итого | 5948,9 | 3679,6 | 62% |
| 2. Благоустройство и озеленение |
| 2.1. | Обустройство контейнерных площадок | 89,8 | --- | --- |
|  | Итого | 89,8 | --- | --- |
| 3. Прочие мероприятия по благоустройству |
| 3.1. | Объем твердых бытовых отходов | 9181,2 | 1042,3 | 11% |  |
| 3.2. | Поставка и ремонт малых форм | 200,0 | --- | --- |  |
| 3.3. | Обустройство общественного парка п.Сосново (2 этап) | 2722,6 | --- | --- |  |
| 3.4. | Строительный контроль | 80,2 | --- | --- |  |
| 3.5. | Прочие мероприятия | 127,7 | 117,7 | 92% |  |
|  | Итого | 12311,7 | 1160,0 | 9% |  |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 4.1. | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора, вывоз крупногабаритного мусора | 300,0 | --- | --- |
| 4.2. | Снос сухостойных и аварийных деревьев | 150,0 | --- | --- |
| 4.3. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды (водолазное обследование, акватории места отдыха; лабораторные исследования воды, почвы; служба спасателей на воде) | 290,0 | 10,0 | 3% |
|  | Итого | 740,0 | 10,0 | 1,4% |
|  | Итого по муниципальной программе | 19090,4 | 4849,6 | 25% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2018 года в разрезе мероприятий:

1. Мероприятия «Уличное освещение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. по техническому обслуживанию, содержанию, ремонту уличного освещения (п.м.):

Пфit      90900

Рit = ------ = ------------ = 1

Ппit      90990

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1  х 100 = 33

M                       3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht                33

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 53

St                62

Вывод: эффективность реализации мероприятия 1 «Уличное освещение» составляет 53 - эффективность реализации мероприятия более низкая по сравнению с запланированной;

2. Мероприятия «Благоустройство и озеленение»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Обустройство контейнерных площадок (ед.):

Пфit     --

Рit = ------ = ---- = ---

Ппit      1

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1                         --

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = ---

M                      1

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht              ---

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = ----

St               ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2018 года

3. Мероприятия «Прочие мероприятия по благоустройству»:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора (м³):

Пфit     2237,5

Рit = ------ = -------- = 0,27

Ппit      8319,3

1.2. Обустройство общественного парка п.Сосново  (2 этап),  поставка малых форм,  строительный контроль, прочие мероприятия (ед.):

Пфit      --

Рit = ------ = ---- = ---

Ппit      5

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1                      0,27

Ht = ------- x 100 =  --- х 100 = 13,5

M                     2

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht              13,5

Эt = ---- x 100 = --- х 100 = 150

St                9

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2018 года

4. Мероприятия по охране окружающей среды:

1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора (м³):

Пфit       -----

Рit = ------ = ------- = ----

Ппit     500,0

1.2. Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу, мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды развитие части территории (ед.):

Пфit       1

Рit = ------ = ------- = 0,1

Ппit      13

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  0,1 х 100 = 5

M                        2

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht                  5

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 357

St                  1,4

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения большей части мероприятий – II-IV квартал 2018 года.

Муниципальная программа

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования

Сосновское сельское поселение в 2018 году»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2018 году» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.12.2016г. № 791 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 21.06.2018г. № 470.

На 2018 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог – 88500 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 3744,0 м²;

С учетом внесенных изменений и дополнений в муниципальную программу за полугодие 2018 года были выполнены мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог – 8850 п.м.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III – IV квартал 2018 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждены ассигнования в сумме 5797,6 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 1073,2 тыс.руб., или 19% от утвержденного плана.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2018 года

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 88500 | 88500 | 100% |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 3744,0 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 2123,1 | 1073,2 | 51% |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 3674,5 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 5797,6 | 1073,2 | 19% |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2018 года:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit        88500

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         88500

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit        ---

Рit = ------ = ----------- = ---

Ппit     3744,0

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 50

M                      2

3. Эффективность реализации Программы:

Ht                  50

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 263

St                  19

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2018 года.

Муниципальная программа

«Устойчивое общественное развитие

в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение на 2018 год»

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение на 2018 год» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 18.12.2017г. № 792 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост,  освобождение земель поселения от борщевика Сосновского и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства: содействие росту конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Сосновского поселения, содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 02.04.2018г № 300, от 21.06.2018г № 472.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном  образовании Сосновское сельское поселение на 2018 год» состоит из подпрограмм:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий";

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования».

3. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»

На 2018 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий:

В рамках основного мероприятия "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" запланировано выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения  с грунтовым покрытием - 1656м.;

- ремонт автомобильных  дорог общего пользования местного значения  с асфальтобетонным покрытием - 200м.;

- ремонт уличного освещения пешеходной зоны с установкой дополнительной опоры и светодиодного светильника –  1 ед.

- устройство уличного освещения общественного парка – 1 ед..;

- Закупка и установка элементов для детских и спортивных игровых площадок – 24 ед.

- Строительный контроль – 2 ед.

В рамках основного мероприятия мероприятие "Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского" запланировано выполнение мероприятия:

- Освобождение от борщевика Сосновского – 9,5 га.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» запланировано выполнение мероприятия:

- информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства – 42 ед.

За полугодие 2018 года мероприятия по программе не выполнены в связи с тем, что выполнение мероприятий запланировано на III-IV квартал 2018 года.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2018 году утверждены ассигнования в сумме 3846,2 тыс.руб., исполнено за полугодие 2018 года – 0,0 тыс.руб.

Достижение целевых показателей

за период: полугодие 2018 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием | м | 1656 | --- | --- |
| 1.2. | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | м | 200 | --- | --- |
| 1.3. | Ремонт уличного освещения пешеходной зоны с установкой дополнительной опоры и светодиодного светильника | ед. | 1 | --- | --- |
| 1.4. | Устройство уличного освещения общественного парка | ед. | 1 | --- | --- |
| 1.5. | Закупка и установка элементов для детских и спортивных игровых площадок | ед. | 24 | --- | --- |
| 1.6. | Строительный контроль | ед. | 2 | --- | --- |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского | га | 9,5 | --- | --- |
| 3. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» |
| 3.1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | ед. | 42 | --- | --- |

Выполнение плана мероприятий

за период: полугодие 2018 года

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 1.1. | Ремонт дорог с грунтовым покрытием | 1120,0 | --- | --- |
| 1.2. | Ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 778,3 | --- | --- |
| 1.3. | Ремонт уличного освещения пешеходной зоны, установка дополнительной опоры и светодиодного светильника в дер. Новожилово | 49,8 | --- | --- |
| 1.4. | Устройство уличного освещения общественного сквера в дер. Кривко | 756,5 | --- | --- |
| 1.5. | Закупка и установка элементов для детских и спортивных игровых площадок | 806,3 | --- | --- |
| 1.6. | Строительный контроль | 113,3 | --- | --- |
|  | Итого | 3624,2 | --- | --- |
| 2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 2.1. | Освобождение от борщевика Сосновского | 172,0 | --- | --- |
|  | Итого | 172,0 | --- | --- |
| 3. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» |
| 3.1. | Информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 50,0 | --- | --- |
|  | Итого | 50,0 | --- | --- |
|  | Итого по муниципальной программе | 3846,2 | --- | --- |

Оценка результативности реализации Программы за полугодие 2018 года:

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий":

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Ремонт уличного освещения пешеходной зоны с установкой дополнительной опоры и светодиодного светильника,  устройство уличного освещения общественного парка,  закупка и установка элементов для детских и спортивных игровых,  строительный контроль (ед.):

Пфit         ---

Рit = ------ = --------- = ----

Ппit         28

1.2. Ремонт дорог (м):

Пфit    ----

Рit = ------ = --------- = ---

Ппit     1879

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  -- х 100 = ----

M                     2

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = ---

St                 ---

2. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1.  Освобождение от борщевика Сосновского (га):

Пфit        ---

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit         9,5

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  -- х 100 = ---

M                    1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht                 ---

Эt = ---- x 100 =  ------х 100 = ----

St                 ---

3. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»:

1. Мероприятие информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit       ---

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit        42

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 =  -- х 100 = 100

M                     1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht               ---

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St                ---

Вывод: за отчетный период реализации мероприятий программы сделать вывод об эффективности не возможно в связи с тем, что срок выполнения мероприятий – III-IV квартал 2018 года.