

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14 марта 2023 года № 62

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год |

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Положением о бюджетном процессе муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов от 30.12.2021 № 110, Постановлением администрации от 17.12.2021г. № 502 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на сайте администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации по экономике,

и.о. главы администрации А.С. Беспалько

Исп.: Смирнова Н.А.

тел.: (8-813-79) 61-402

Разослано: дело-2, Прокуратура-1, КСО -1

Приложение

к Постановлению администрации

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 14.03.2023 г. № 62

**Отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования Сосновское сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области за 2022 год**

Расходная часть бюджета МО Сосновское сельское поселение в 2022 году сформирована в соответствии с программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Сосновское сельское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

В 2022 году в поселении было утверждено 8 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан, газификация муниципального образования, поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки (согласно 105-оз), благоустройство и развитие автомобильных дорог поселения, устойчивое общественное развитие в муниципальном поселении (согласно 147-ОЗ, 3-ОЗ), развитие муниципальной службы в муниципальном образовании.

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета поселения на 2022 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 103 736,9 тыс.руб., что на 87 682,4 тыс.руб. меньше, чем в 2021 году. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов – 70,4 %.

Исполнение бюджета по муниципальным программам в 2022 году составило 101 947,2 тыс.руб. или 98,3% от уточненного плана, что на 80356,5 тыс. руб. меньше чем в 2021 году.

Удельный вес исполненных программных расходов в общих расходах бюджета МО Сосновское сельское поселение за 2022 год составил 70,2%.

**Исполнение**

**муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Расходы, утверждённые законом о бюджете на 2022 год | Исполнено  на 31.12.2022г | %  исполнения | Исполнено  на 31.12.2021г | Изменение к 2020 году (+;-) |
| 1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **76,7** | **76,7** | **100%** | **132,0** | **55,3** |
|  | *%% к общему объему* | *0,05%* | *0,05%* |  | *0,7%* |  |
| 2. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **23 888,2** | **23 871,6** | **99,9%** | **21 020,3** | **+2851,3** |
|  | *%% к общему объему* | *16,22%* | *16,44%* |  | *11,5%* |  |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **39 124,4** | **38 870,1** | **99,4%** | **32 595,7** | **+ 6 274,4** |
|  | *%% к общему объему* | *26,57%* | *26,76%* |  | *17,9%* |  |
| 4. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | **4 769,2** | **4 737,7** | **99,3%** | 60 813,3 | +56 075,6 |
|  | *%% к общему объему* | *3,24%* | *3,26%* |  | *33,4%* |  |
| 5. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **5 710,4** | **5 554,5** | **97,3%** | 26 271,7 | + 20 717,2 |
|  | *%% к общему объему* | *3,88%* | *3,82%* |  | *14,4%* |  |
| 6. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | **17 124,5** | **16 373,9** | **95,6%** | 12 795,0 | +3 578,9 |
|  | *%% к общему объему* | *11,63%* | *11,27%* |  | *7,02%* |  |
| 7. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | **9 790,5** | **9 209,8** | **94%** | 8 870,2 | + 339,6 |
|  | *%% к общему объему* | *6,65%* | *6,34%* |  | *4,9%* |  |
| 8. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **3 252,8** | **3 252,8** | **100%** | 2 960,5 | +292,3 |
|  | *%% к общему объему* | *2,21%* | *2,24%* |  | *1,6%* |  |
|  | **Итого по программам** | **103 736,9** | **101 947,2** | **98,3%** | **182 303,7** | **+43 486,6** |
|  | **Всего расходы бюджета** | **147 260,7** | **145 227,7** | **98,6%** |  |  |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Сосновское сельское поселение от 17.12.2021 № 502 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

* значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;
* значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
* значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
* значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Перечень муниципальных программ МО Сосновское сельское поселение на 01.01.2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Документ (дата, №) утверждения программы | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Утвержденный план  на 2022 год | Исполнено  на 01.01.2023г | % исполнения |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 526 от 30.12.2021г | Постановление № 446 от 30.12.2022г | **76,7** | **76,7** | **100%** |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 531  от 30.12.2021 | Постановление № 182  от 06.06.2022  Постановление № 449  от 30.12.2022 | **23 888,2** | **23 871,6** | **99,9%** |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 530  от 30.12.2021 | Постановление № 183  от 06.06.2022  Постановление № 284  от 24.08.2022  Постановление № 450  от 30.12.2022 | **39 124,4** | **38 870,1** | **99,4%** |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  | 27 384,2 | 27 129,9 | 99,1% |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих и народных коллективов» |  |  | 5 928,4 | 5 928,4 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» |  |  | 5 811,8 | 5 811,8 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 196  от 09.06.2022 | Постановление № 452  от 30.12.2022 | **4 769,2** | **4 737,7** | **99,3%** |
| Охрана семьи и детства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставляемых бесплатно гражданам |  |  | 4 769,2 | 4 737,7 | 99,3% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление № 529  от 30.12.2021 | Постановление № 184 от 06.06.2022г  Постановление № 285 от 24.08.2022г | **5 710,4** | **5 554,5** | **97,3%** |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры» |  |  | 487,3 | 478,3 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  | 3 412,7 | 3 412,7 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории ЛО» |  |  | 365,3 | 365,3 | 100% |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  | 1 445,2 | 1 289,3 | 89% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление № 527 от 30.12.2021г | Постановление № 185 от 06.06.2022г,  Постановление № 222 от 27.06.2022г,  Постановление № 21 от 01.02.2023г | **17 124,5** | **16 373,9** | **95,6%** |
| Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения |  |  | 14 027,4 | 13 276,8 | 95% |
| Охран окружающей среды |  |  | 1 565,8 | 1 565,8 | 100% |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление  № 528 от 30.12.2021г | Постановление  № 447 от 30.12.2022г  Постановление  № 271 от 11.08.2022г | **9 790,5** | **9 209,8** | **94%** |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление  № 525 от 30.12.2021г | Постановление № 195 от 09.06.2022г Постановление № 274 от 12.08.2022г  Постановление № 274 от 12.08.2022г | **3 252,8** | **3 252,8** | **100%** |
| Подпрограмма «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в ЛО» |  |  | 2 701,6 | 2 701,6 | 100% |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» |  |  | 30,0 | 30,0 | 100,0% |
| Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» |  |  | 521,3 | 521,3 | 100% |
| Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| **ИТОГО** |  |  | **103 736,9** | **101 947,2** | **98,3%** |

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании**

**Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021 г № 526 и направлена на создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования, повышение эффективности кадровой политики, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

В течение отчетного года в муниципальную программу вносились изменения и дополнения в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на обеспечение финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования Постановлениями администрации от 30.12.2022 г № 446.

Срок реализации программы на 2022 год - 01.01.2022г.-31.12.2022г.

На 2022 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий - повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение – 30% (в количестве 5 сотрудников).

За отчетный период выполнены мероприятия - повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение в количестве 5 сотрудников.

В 2022 году на выполнение мероприятий муниципальной программы рамках непрограммных расходов было направлено бюджетных ассигнований в сумме 76,7 тыс.руб., что составляет 0,05% расходной части бюджета. Исполнено за 2022 год – 76,7 тыс.руб. или 100% уточненного плана.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | ед. | 5 | 5 | 100% |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение | 76,7 | 76,7 | 100% |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **76,7** | **76,7** | **100%** |

**Оценка результативности реализации Программы за 2022 год:**

1. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit 5

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit 5

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации Программы составляет 100 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:**

Доля сотрудников, повысивших квалификацию - %:

Д = Кпов./ Ктр.пов.х 100% где,

Д – доля сотрудников, повысивших квалификацию;

Кпов. – количество сотрудников, повысивших квалификацию;

Ктр.пов. – количество сотрудников, требующих повышение квалификации;

Кпов.= 5ед.

Ктр.пов.= 5 ед.

Д= 5/5 х100%

Д = 100%

Доля сотрудников, повысивших квалификацию в 2022 году составила 100%.

За 2022 год объем финансовых вложений на повышение квалификации сотрудников администрации – муниципальных служащих поселения в расчете на одного жителя составил 59,8%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года произошло снижение объемов финансовых вложений на реализацию мероприятий по повышению квалификации сотрудников администрации – муниципальных служащих муниципального образования Сосновское сельское поселение на 55,3 % или на 42 тыс. руб. Такое снижение расходов связано с изменением кадрового состава сотрудников администрации, так же с тем, что необходимое обучение по 44-му ФЗ проходится сотрудниками 1 раз в три года.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих;

- формирование системы функционального кадрового резерва, повышение престижа муниципальной службы, сокращение текучести кадров в системе местного самоуправления;

- внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, создание условий для их должностного роста;

- внедрение новых методов планирования, стимулирования, контроля и оценки деятельности муниципальных служащих;

Реализация Муниципальной программы способствовала формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение по кадровым вопросам (8-813-79) 61-370

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением администрации от 30.12.2021г. № 531 и направлена на вовлечение различных групп населения поселвоения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов поселения в спорте высших достижений, создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от Постановление № 182 от 06.06.2022г, № 449 от 30.12.2022г.

Срок реализации программы на 2022 год - 01.01.2022г.-31.12.2022г.

На 2022 год в рамках муниципальной программы запланировано и выполнены мероприятия:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений.

2. Развитие и модернизация объектов физической культуры:

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения на 2022 год утверждены ассигнования в сумме 23 888,2 тыс.руб., исполнено – 23 871,6 тыс.руб., или 99,9% от утвержденного плана. По сравнению с 2021 годом финансирование мероприятий по программе в 2022 году увеличилось 2 843,3 тыс.руб. или на 13,5% (содержание учреждений).

За 2022 год объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на выполнение мероприятий составили 23 871,6 тыс.руб., в том числе:

* на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений ФОК «Сосновский», КСК «Снегиревский» в сумме 23 534,7 тыс.руб. (фонд оплаты труда и содержание учреждений);
* на организацию и проведение мероприятий и спортивных соревнований в муниципальном образовании в сумме 231,6 тыс.руб. (наградная продукция);
* Закупка спортивного инвентаря 105,3 тыс.руб.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 28 | 27,9 | 99,6% |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | количество человек в % соотношении от общей численности обещающихся и студентов | 37,5 | 37,5 | 100% |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | количество человек в % соотношении от общей численности населения поселения | 3,3 | 3,3 | 100% |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений | 23 551,3 | 23 534,7 | 99,9% |
| 2 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 231,6 | 231,6 | 100% |
| 3 | Закупка спортивного инвентаря | 105,3 | 105,3 | 100% |
|  | **ИТОГО** | **23 888,2** | **23 871,6** | **99,9%** |

**Оценка результативности реализации Программы за 2022 год:**

1. Индекс результативности Программы:

Пфit 68,7

Рit = ------ = ---------- = 0,999

Ппit 68,8

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 3 х 0,999 = 99,9%

M 3

1. Эффективность реализации Программы:

Ht 99 ,9

Эt = ---- x 100 = -------- х 100 = 99,9

St 100

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» составила 99,9 - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2022 год:

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Д = Чз/Чн х 100%, где

Д – доля занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ) и данных статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Министерством спорта Российской Федерации.

Чз= 3 128 человек

Чн= 11 212 человек

Д= 3 128/11 212х100%= 27,9%

**Д= 27,9%**

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2022 году составила 27,9%, что соответствует запланированному показателю (запланировано 28%) и на 1% выше показателя 2022 года (Д= 27%).

2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов.

Д=Чз/Чо х 100%, где

Д - доля обучающихся и студентов, занимающихся ФКиС

Чз – численность обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК

Чо - численность обучающихся и студентов.

Чз= 450 человек

Чо= 1 200 человек

Д= 450/1200х100%=37,5%

**Д= 37,5%**

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в 2021 году составила 37,5%, что соответствует запланированному показателю (запланировано 37,5%) и на 0,5% больше показателя 2020 года (Д= 37%).

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Д=Чз/Чи х100%, где

Д - доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;

Чз – численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК (пункт 47.5 Федерального плана статистических работ);

Чи - численность инвалидов согласно данных комитета социальной защиты населения Ленинградской области.

Чз= 10 человек

Чи= 330 человек

Д= 10/330х100%, где

**Д= 3,3 %**

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в 2022 году составила 3,3%, что меньше на 0,1% от запланированного показателя (запланировано 3,3%) и совпадает с показателем 2021 года (Д= 3,2%).

В результате реализации мероприятий Программы достигнуты все запланированные результаты, что привело к увеличению вовлечения различных групп населения МО Сосновского СП в занятия физической культурой и спортом по месту жительства, повышение результатов спортсменов Приозерского района в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО Сосновского сельское поселение.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, курирующий вопросы культуры и спорта, тел. (8-813-79) 62-270

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании**

**Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением администрации от 30.12.2021г. № 530 и направлена на выполнение следующих задач:

* повышение эффективности культурной стратегии;
* сохранение историко-культурного наследия;
* обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;
* создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;
* выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;
* укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;
* техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» **состоит из подпрограмм:**

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов»

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 06.06.2022г. № 183, от 24.08.2022г. № 284, от 30.12.2022 № 450.

На 2022 год в рамках данной Программы **запланировано проведение следующих мероприятий** в рамках подпрограмм:

***Подпрограмма 1*** «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений
2. Проведение культурно-досуговых мероприятий

***Подпрограмма 2*** «Поддержка творческих и народных коллективов»

1. Обеспечение деятельности творческих коллективов муниципальных казённых учреждений

***Подпрограмма 3*** «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»

1. Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании

Срок реализации программы на 2022 год - 01.01.2022г.-31.12.2022г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2022 году утверждены ассигнования в сумме 39 124,4 тыс.руб., что составляет 26,57 % расходной части бюджета.

Исполнено за 2022 год – 38 870,1 тыс.руб. или 99,4% уточненного плана.

По сравнению с 2022 годом финансирование мероприятий по программе в 2021 году увеличилось на 6 331,2 тыс.руб. или на 19,3%.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | |
| 1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | ед. | 15 008 | 15 008 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов» | | | | | |
| 1 | Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов | чел. | 163 | 163 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | | | | | |
| 1 | Количество посещений библиотеки | ед. | 38 971 | 28 016 | 72% |
| 2 | Количество книговыдачи | ед. | 62 542 | 66 589 | 107% |
| 3 | Количество приобретенных книг и печатной продукции | экз. | 1 250 | 1 653 | 132,2 |

**Выполнение плана мероприятий.**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | |
|  | Обеспечение деятельности | 27 384,2 | 27 129,9 | 99,1% |
| Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов» | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности | 5 811,8 | 5 811,6 | 100% |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности | 5 928,4 | 5 928,4 | 100% |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **39 124,4** | **38 869,9** | **99,4%** |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2022 год:**

Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):

Пфit 38 869,9

Рit = ------ = --------- = 0,991

Ппit 39 124,4

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0,99 х 100 = 99,1

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 99

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100

St 99

**Вывод:** эффективность реализации подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение» составила 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

2. Подпрограмма 2 «Поддержка творческих и народных коллективов»:

* + 1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество участников народных и образцовых самодеятельных коллективов (чел.):

Пфit 163

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 163

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации подпрограммы «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» составила 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

3. Подпрограмма 3 «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»:

* + 1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, количество приобретённых книг (ед.):

Пфit 5 928,4

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit 5 928,4

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» составила 100 - эффективность реализации подпрограммы более высокая по сравнению с запланированной.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2022 год:

1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

1.1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед.) - отражает объем организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2022 год в поселении муниципальными учреждениями культуры было проведено 15 008 культурно-досуговых мероприятий. За аналогичный период 2021 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 44 958 культурно-досуговых мероприятий. Уменьшение составило 300 %.

2. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»:

2.1. Увеличение количества участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества.

В 2022 году количество участников народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного творчества составило 163 участников, что на 8 участников меньше уровня 2021 года (171 участника).

3. Подпрограмма «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения»:

3.1. Увеличение количества посещений библиотеки по сравнению к предыдущему году (%) - является одним из целевых ориентиров развития библиотечного обслуживания, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

В 2022 году количество посещений библиотеки составило 27 384,2 человек. За аналогичный период 2021 года количество посещений библиотеки составило 25 007 человека. Увеличение посещений библиотеки составило 2 377,2 человека.

Прирост количества посещений библиотеки по сравнению к предыдущему году составил:

27 384,2 – 1 \*100% = 109,5%

25 007

Увеличение выполнения планового показателя «Количество посещений библиотеки по сравнению к предыдущему году» вызвано повышение интереса к чтению, как средству саморазвития личности, благодаря большой работе по привлечению читателей через массовые мероприятия, индивидуальное информирование, социальные сети и т.д.

3.2. Количество книговыдач (тыс.ед.) - целевой ориентир развития библиотечного дела, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.

В 2022 году количество книговыдач составило 66 589 ед. при запланированном показателе 62 542 тыс.ед. За аналогичный период 2020 года количество книговыдач составило 67 100 ед. Увеличение книговыдач составило 511 ед.

Снижение количества книговыдач в библиотеке по сравнению к предыдущему году составил:

66 589 \*100% = 99,2%

67 100

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

* повышение эффективности культурной стратегии;
* сохранение историко-культурного наследия;
* обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;
* создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;
* выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей  традиционной народной культуры;
* укрепление и развитие материальной базы учреждений культуры и повышение эффективности ее использования;
* техническое и технологическое оснащение учреждений культуры в муниципальном образовании.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район, курирующий вопросы культуры и спорта, тел. (8-813-79) 62-207

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**"ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" на 2022-2024гг.**

Муниципальная программа **"ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" на 2022-2024гг.** (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Сосновское сельское поселения от 09.06.2022г. № 196 и направлена обеспечение качественным жильем граждан на территории поселения, создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение и улучшения жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации Постановление № 452 от 30.12.2022г.

Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах» состоит из подпрограмм:

Подпрограмма. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки.

На 2022 год в рамках данной Программы **было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:**

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»: Строительство транспортной инфраструктуры жилой застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская II очередь п. Сосново – 100%;

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения на 2022 год утверждены ассигнования в сумме 4 769,2 тыс.руб., что составляет 3,24% расходной части бюджета.

Исполнено за 2022 год – 4 737,7 тыс.руб. или 99,3% уточненного плана.

По сравнению с 2022 годом финансирование мероприятий по программе в 2021 году снизилось на 56 075,6 тыс.руб. (по причине окончания работ по мероприятию по строительству транспортной инфраструктуры жилой застройки по ул. Октябрьская, ул. Октябрьская IIочередь п. Сосново).

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  в районах массовой жилой застройки» | | | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан ЛО» | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  в районах массовой жилой застройки» | | | | |
| 1. | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставляемых бесплатно гражданам | 4 769,22 | 4737,7 | 99% |
| 2. | Реализация мероприятий по обеспечению молодых семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 % |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2022 год**

1. Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Подготовка проектно-изыскательских работ строительства объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, экспертиза, строительный надзор (ед.):

Пфit 1

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 1

1.2. Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры (%):

Пфit 4737,7

Рit = ------ = ---- = 0,99

Ппit 4769,22

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 99

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 =99

St 100

**Вывод:** эффективность реализации подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки составила 99% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программ.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2022 год:

1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры

Основными показателями выполнения Подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» в 2022 году являются техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры.

Целевой показатель подпрограммы «Техническая готовность объектов инженерной, транспортной инфраструктуры» - строительство транспортной инфраструктуры квартала жилой застройки по ул. Октябрьская II очередь - техническая готовность объектов инженерной инфраструктуры - выполнен в объеме работ, определенным Соглашением и муниципальным контрактом за 2022 год – 100%.

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты обозначенные цели и задачи на 2022 год:

1. Обеспечение мероприятий по проектированию, строительству и содержанию транспортной инфраструктуры на земельных участках предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей согласно 105-оз.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства

тел. (8-813-79) 61-382

Специалист по жилищной политике администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение

тел. (8-813-79) 61-830

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования**

**и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**и повышение энергоэффективности в муниципальном**

**образовании Сосновское сельское поселение в 2022 -2024 годах»**

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021 года № 529 и направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, обеспечение населения природным газом, обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП, обеспечение населения качественными бытовыми услугами благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Сосновское сельское поселение, создание условий для жилищного строительства в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 06.06.2022г. № 184, от 24.08.2022г. № 285.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение в 2022 году» **состоит из подпрограмм:**

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»;

Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения».

На 2022 год в рамках данной Программы **было запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм:**

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

* Строительство распределительного газопровода п. Колосково – 1 ед.
* Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения – 7 ед.
* Компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек -2 ед.
* Ремонт тепловых сей -5 ед.
* Актуализация схемы теплоснабжения – 1 ед.

Срок реализации муниципальной программы на 2022 год - 01.01.2022г.-31.12.2022г.

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения на 2022 год утверждены ассигнования в сумме 5 710,4 тыс.руб., что составляет 3,88% расходной части бюджета.

Исполнено за 2022 год – 5 554,5 тыс.руб. или 97,3% уточненного плана.

По сравнению с 2021 годом финансирование мероприятий по программе в 2022 году снизилось на 20 717,2 тыс.руб. (по причине завершения в 2022 году строительства газопровода п. Колосково).

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» | | | | | |
| 1.1. | Строительство газопровода д.Колосково | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 1.2. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | ед. | 7 | 7 | 100% |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» | | | | | |
| 2.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2.2. | Ремонт тепловых сей | ед. | 5 | 5 | 100% |
| 2.3. | Актуализация схемы теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100% |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» | | | | |
| 1.1. | Строительство газопровода д.Колосково | 1 313,3 | 1 157,4 | 88,2% |
| 1.2. | Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения | 487,3 | 487,3 | 100% |
| 1.2.1. | Авторский надзор | 72,0 | 72,1 | 100% |
| 1.2.2. | Строительный контроль | 59,8 | 59,8 | 100% |
|  | **ИТОГО** | **1 932,4** | **1 776,6** | **92%** |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» | | | | |
| 2.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 365,3 | 365,3 | 100% |
| 2.2. | Ремонт тепловых сей | 3 312,7 | 3 312,7 | 100% |
| 2.3. | Актуализация схем теплоснабжения | 100,0 | 100,0 | 100% |
|  | **ИТОГО** | **3778,0** | **3 778,0** | **100%** |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **5 710,4** | **5 554,6** | **97,3%** |

**Оценка результативности реализации подпрограмм за 2022 год:**

1. Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Техническое содержание сетей распределительного газопровода поселения, строительство газопровода д.Колосково (ед.), :

Пфit 8

Рit = ------ = --- = 1

Ппit 8

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 102

St 92

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения» составила 102% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы;

2. Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Субсидия юридическому лицу, актуализация схем холодного водоснабжения:

Пфit 8

Рit = ------ = ------ = 1

Ппit 8

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации Подпрограммы «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение» составила 100% - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2022 год:

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

Доля сетей газоснабжения, находящегося на содержании, от общей протяженности сетей газоснабжения поселения - %;

Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой - %.

**Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:**

Подпрограмма «Газификация муниципального образования Сосновское сельское поселения»:

Доля сетей газоснабжения, находящегося на содержании, от общей протяженности сетей газоснабжения поселения - %;

Д = Ксод./ Ксод.пл.х100% где,

Д – доля сетей газоснабжения, от общего количества сетей, подлежащих содержанию;

Ксод. – количество сетей газоснабжения, от общего количества сетей, подлежащих содержанию;

Ксод.пл. – количество сетей газоснабжения, подлежащих содержанию в текущем году;

Ксод.= 84 554,8 п.м.

Ксод.пл.= 84 554,8 п.м.

Д= 84 554,8 / 84 554,8х100%

Д = 100%

Доля сетей газоснабжения подлежащих содержанию в текущем году составила 100%, от запланированного показателя (запланировано 100%).

Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Сосновское сельское поселение»:

Доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой - %.

Д = Чпр./Чн х 100% где,

Д – доля населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения;

Чпр. – численность населения, которому будут предоставлены услуги бытового назначения (согласно статистических отчетов юридических лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги).

Чн – численность населения.

Чпр.= 10 850 человек

Чн= 11 212 человек

Д= 10 850/11 212х100%

Д= 97%

Доля населения, которому предоставлены услуги бытового назначения в результате предоставления субсидии юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги по отношению к количеству населения в случае не предоставления таковой, в 2022 году составила 97%.

В соответствии с целями и задачами данной подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность - обеспечение населения качественной питьевой водой в требуемых объемах.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы выполнена основная задача - повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и достигнуты промежуточные результаты - развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации.

В результате выполнения Программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район на 2021 год» в 2022 году были достигнуты результаты:

- обеспечение газоснабжения населения МО Сосновское сельское поселение;

-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- предоставление качественных бытовых услуг населению.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Сосновского сельского поселения позволило снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволило устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшило экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете привело к улучшению уровня жизни населения в поселении.

**Социальная эффективность** от реализации Программы заключается:

- в создании безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- в обеспечении экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- в обеспечении населения качественными бытовыми услугами;

- в обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, газификация населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021г. № 527 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлением администрации от 06.06.2022г № 185, от 27.06.2022г № 222, от 01.02.2023г № 21.

На 2022 год в рамках данной Программы **было запланировано проведение следующих мероприятий:**

1. Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения»
2. Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»:

На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2022 году утверждены ассигнования в сумме 17 124,51 тыс.руб., исполнено за 2022 года – 16 373,9 тыс.руб., или 95,6% от утвержденного плана.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Основное мероприятие «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения»** | | | | | |
| **Уличное освещение** | | | | | |
| 1.1. | Содержание уличного освещения: Количество погонных метров по содержанию уличного освещения | п.м. | 45 000 | 42 750 | 95% |
| 1.2. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих ремонту | п.м. | 2000 | 2000 | 100% |
| 1.3. | Количество погонных метров уличного освещения, подлежащих строительству | п.м. | 3750 | 3750 | 100% |
| **Прочие мероприятия** | | | | | |
| 2.1. | Монтаж, демонтаж новогодних елей | ед. | 10 | 10 | 100% |
| 2.2. | Ремонт малых форм | ед. | 2 | 2 | 100% |
| 2.3. | Ремонт братских захоронений | ед. | 1 | 0 | 0% |
| 2.4. | Благоустройство и освещение территории сквера д. Кривко | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.5. | Устройство спортивной детской площадки | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.6. | Ограждение волейбольной площадки | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.7. | Строительный контроль | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2.8. | Прочие мероприятия | ед. | 3 | 3 | 100% |
| 2.9. |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие «Охрана окружающей среды»** | | | | | |
| 3.1. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 200 | 200 | 100% |
| 3.2. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 300 | 300 | 100% |
| 3.3. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 3 | 100% |
| 3.4. | Количество мероприятий по созданию мест накопления ТБО | ед. | 3 | 3 | 100% |
| **Мероприятия, направленные на достижения федерального проекта «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»** | | | | | |
|  | Мероприятия, направленные на достижения федерального проекта «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | га. | 4 | 4 | 100 |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | процент выполнения |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 14 027,4 | 13 276,8 | 95% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" | 1 565,7 | 1 565,7 | 100% |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижения федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными обходами» | 1 485,2 | 1 485,2 | 100% |
| 4 | Мероприятия, направленные на достижения федерального проекта «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | 46,21 | 46,17 | 99,9% |
|  | Итого: | 17 124,51 | 16 373,9 | 95,6% |

**Оценка результативности реализации Программы за 2021 год в разрезе мероприятий:**

**1. Мероприятия «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения»**

1.1. Индекс результативности мероприятий:

Пфit 48 519

Рit = ------ = ------------ = 0,95

Ппit 50 780

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 13 276,8 х 100 = 95

M 14 024,4

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht 95

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 95%

St 95

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия «Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения» составляет 100% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия.

2. **Мероприятия "Охрана окружающей среды"**

1. Индекс результативности мероприятий:

Пфit 506

Рit = ------ = -------- = 1

Ппit 506

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1 3 050,9

Ht = ------- x 100 = ------ х 100 =100

M 3 050,9

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = --- х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия 2 "Охрана окружающей среды" составляет 100% - эффективность реализации мероприятия менее высокая по сравнению с запланированной.

3. По мероприятию Мероприятия, направленные на достижения федерального проекта «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования»

1. Индекс результативности мероприятий:

Пфit 4

Рit = ------ = ------- = 1

Ппit 4

2. Интегральная оценка результативности мероприятия:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 1 х 100 = 100

M 1

3. Эффективность реализации мероприятия:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 100,1

St 99,9

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» составляет 100,1% - реализация мероприятия соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации мероприятия;

**Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:**

1. Доля сетей уличного освещения, находящегося на содержании, от общей протяженности сетей уличного освещения - %;

Д = Ксод./ Ксод.пл.х100% где,

Д – доля сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих содержанию;

Ксод. – количество сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих содержанию;

Ксод.пл. – количество сетей уличного освещения, подлежащих содержанию в текущем году;

Ксод.= 42 750 м³

Ксод.пл.= 45000 м³

Д= 42 750/45 000х100%

Д = 95%

Доля сетей уличного освещения подлежащих содержанию в текущем году составила 95% от запланированного показателя.

2. Доля ремонтируемых сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %;

Д = Котр./ Ктр.х 100% где,

Д – доля сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Котр. – количество отремонтированных сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей уличного освещения, подлежащих ремонту;

Котр.= 2000 п.м.

Ктр.= 2000 п.м.

Д= 2000/2000х100%

Д = 100%

3. Доля ремонтируемых сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту - %;

Д = Котр./ Ктр.х 100% где,

Д – доля сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Котр. – количество отремонтированных сетей уличного освещения, от общего количества сетей, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей уличного освещения, подлежащих ремонту;

Котр.= 3750 п.м.

Ктр.= 3750 п.м.

Д= 3750/3750х100%

Д = 100%

1. Доля убираемого объема твердых бытовых отходов от объема, подлежащего уборке - %

Д = Котр./ Ктр.х 100% где,

Д – доля убираемого объема твердых бытовых отходов от объема, подлежащего уборке;

Котр. – количество убранного объема твердых бытовых отходов;

Ктр – количество твердых бытовых отходов требующих уборки;

Котр.= 506 м³

Ктр.= 506 м³

Д= 506/506 х100%

Д = 100%

1. Доля площадь обработанных территорий в соответствии с выполнением мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования», подлежащего обработке - %

Д = Кобр./ Кобр.пл.х 100% где,

Д – доля убираемого объема твердых бытовых отходов от объема, подлежащего уборке;

Кобр. – площадь обработки;

Ктр – площадь обработки план;

Котр.= 4 га

Ктр.= 4 га

Д= 4/4 х100%

Д = 100%

**Оценка социально-экономической**

**эффективности от реализации муниципальной программы.**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по показателю - критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в благоустройство территории поселения в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв должен быть не менее 1%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 16373,9  11 212 | : | 13 239  11 319 | ) х 100% = 1,46/1,17 \*100%= 125% |

За 2022 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 125%.

В результате реализации мероприятий программы в 2022 году достигнуты поставленные цели и задачи:

- созданы условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха, проживания населения на территории муниципального образования Сосновское сельское поселение.

- приведены в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования**

**Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах»**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2022-2024 годах» постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021г. № 528 и направлена на сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации: от 11.08.2022г. № 271, от 30.12.2022г № 447.

На 2022 год в рамках данной Программы **запланировано проведение следующих мероприятий:**

1. Содержание автомобильных дорог – 95 365 п.м.;

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 650 м²;

3. Строительный контроль - 2 ед.

За 2022 год на выполнение мероприятий муниципальной программы было направлено бюджетных ассигнований в сумме 9 790,5 тыс.руб., что составляет 6,65% расходной части бюджета.

Исполнено за 2022 год – 9 209,8 тыс.руб. или 94% утвержденного плана.

По сравнению с 2021 годом финансирование мероприятий в 2022 году увеличилось в 1,04 раза или на 339,6 тыс.руб.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Содержание автомобильных дорог | п.м. | 95 365 | 85 829 | 90 % |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | м.кв. | 650 | 650 | 100% |
| 3. | Строительный контроль | ед. | 2 | 2 | 100% |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | 5 885,5 | 5 304,8 | 90,0% |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | 3 843,2 | 3 843,2 | 100% |
| 3 | Строительный контроль | 61,8 | 61,8 | 100% |
|  | **Итого по муниципальной программе** | **9 790,5** | **9 209,8** | **94%** |

**Оценка результативности реализации Программы 2022 год:**

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог (п.м.):

Пфit 85 829

Рit = ------ = --------- = 0,90

Ппit 95 365

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (м²):

Пфit 650

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit 650

1.3. Строительный контроль (ед):

Пфit 2

Рit = ------ = ---- = 1

Ппit 2

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 2,9 х 100 = 97

M 3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht 97

Эt = ---- x 100 = -----х 100 = 103

St 94

**Вывод:** эффективность реализации Программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение в 2022 году» составила 103% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.

**Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:**

1. Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности дорог местного значения - %

Д = Ксод./ Ксод.тр. 100% где,

Д – доля отремонтированных автомобильных дорог;

Ксод. – количество автомобильных дорог находящихся на содержании;

Ксод.тр – количество автомобильных дорог требующих содержания;

Ксод.= 85 829 п.м.

Ксод.тр.=95 365 п.м.

Д= 85 829 /95 365 х100%

Д = 90%

Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании в 2022 году составила 90% от необходимого показателя количества автомобильных дорог требующих содержания в поселении.

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог от общего количества дорог, подлежащих ремонту - %

Д = Котр./ Ктр.х 100% где,

Д – доля отремонтированных автомобильных дорог;

Котр. – количество автомобильных дорог отремонтированных от общего количества автомобильных дорог, подлежащих ремонту;

Ктр – количество сетей автомобильных дорог требующих ремонта в текущем году;

Котр.= 650 км.

Ктр.= 650 км.

Д= 650/650х100%

Д = 100%

Доля отремонтированных автомобильных дорог в 2022 году составила 100% от необходимого показателя ремонта автомобильных дорог в поселении.

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам МО Сосновское сельское поселение.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, тел. (8-813-79) 61-382

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)

**Годовой отчет**

**об исполнении муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие**

**в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»**

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации МО Сосновское сельское поселения от 30.12.2021г. № 525 и направлена на реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории муниципального образования Сосновское сельское поселение иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост, освобождение земель поселения от борщевика Сосновского и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства: содействие росту конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Сосновского поселения, содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства, осуществление молодежной политики в муниципальном образовании и внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов МО Сосновское сельское поселение.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы Постановлениями администрации от 09.06.2022г № 195, от 12.08.2022 № 274, от 30.12.2022 № 448.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» **состоит из подпрограмм:**

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий";

2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»

3. Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019-2021 годы»

4. Подпрограмма «Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов»

За 2022 год на выполнение мероприятий муниципальной программы было направлено бюджетных ассигнований в сумме 3 252,8 тыс.руб., что составляет 2,21% расходной части бюджета.

Исполнено за 2022 год – 3 252,8 тыс.руб. или 100% утвержденного плана.

**Достижение целевых показателей**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания | |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения  органами местного самоуправления своих полномочий" | | | | | | |
| 1.1. | Установка спортивной площадки в районе бани д. Кривко | 1 | | 1 | | 100% | |
| 1.2. | Установка контейнерной площадки (контейнеры) на ул. Луговая д. Снегиревка | 1 | | 1 | | 100% | |
| 1.3. | Установка уличного освещения на ул. Колодезная, д. Новожилово | 1 | | 1 | | 100% | |
| 1.4. | Обустройство и оборудование детских площадок: пос. Сосново, ул. Никитина 6 - Озерная 1 (центральный сквер), ул. Первомайская 7, ул. Первомайская 15, ул. Механизаторов 7, ул. Связи 7 | 5 | | 5 | | 100% | |
| 1.5. | Установка уличного освещения: пос. Сосново Приозерского района, ул. Первомайская, дом 15 | 1 | | 1 | | 100% | |
| 1.6. | Строительный контроль | 2 | | 2 | | 100% | |
| Подпрограмма  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» | | | | | | |
| 2.1. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сосновского сельского поселения | 306 | 306 | | 100% | |
| 2.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | 0,3 | 0,3 | | 100% | |
| Подпрограмма  «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019-2021 годы» | | | | | | |
| 3.1. | число молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики | 1000 | 1000 | | 100% | |
|  | число временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в летний период в трудовой бригаде при администрации | 18 | 18 | | 100% | |
|  | число детей из малообеспеченных семей путевками в летний оздоровительный лагерь | 27 | 27 | | 100% | |

**Выполнение плана мероприятий**

за период: 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма "Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления в ЛО» | 2 701,6 | 2 701,6 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение» | 521,3 | 521,3 |
| 4 | Подпрограмма «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений» | 0,0 | 0,0 |

**Оценка результативности реализации Программы за 2022 год:**

1. Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

Пфit 11

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit 11

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 2 701,6 х 100 = 100

M 2 701,6

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" составляет 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования»:

1. Мероприятие информационно–консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства:

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit 306,3

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit 306,3

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 30 х 100 = 100

M 30

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования» составляет 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

3. Подпрограмма «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы»:

1. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи (ед.):

1. Индекс результативности мероприятия:

Пфit 1 045

Рit = ------ = ----- = 1

Ппit 1 045

2. Интегральная оценка результативности Программы:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 521,3 х 100 = 100

M 521,3

3. Эффективность реализации подпрограммы:

Ht 100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100

St 100

**Вывод:** эффективность реализации подпрограммы «Молодежная политика в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы» составляет 100 - реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

**Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:**

Оценка социально-экономическойэффективности реализации Программы осуществляется по показателю - критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на территории поселения в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на территории поселения в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К фв должен быть не менее 1%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 3 252,9  11 212 | : | 2 960,5  11 319 | ) х 100% = 0,29:0,26 \*100%= 112% |

За 2022 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Сосновское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 112%.

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи:

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Сосновского поселения на внутренних и внешних рынках;

- развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- созданы комфортные условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышена активность местного населения в решении вопросов местного значения.

Реализация Муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт старост, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности старост, созданию благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Сосновского сельского поселения

Ответственный исполнитель программы:

Ответственный исполнитель программы:

Специалист администрации, курирующий вопросы ГО и ЧС

тел. (8-813-79) 61-382

Специалист администрации по работе с предпринимателями

тел. (8-813-79) 62-207

Начальник сектора по управлению муниципальным имуществом

тел. (8-813-79) 61-830

Специалист администрации, курирующий вопросы молодежной политики

тел. 8-81379-62-207

Ведущий специалист администрации по земельным вопросам

тел. 8-81379-61-396

эл.адрес: [sosnadm@mail.ru](mailto:sosnadm@mail.ru)