Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Достижение целевых показателей

за период 12 месяцев 2022 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество метров по техническому обслуживанию уличного освещения | м | 45000 | 42 750 | 95% |  |
| 2. | Количество метров уличного освещения, подлежащих ремонту | м | 2000 | 2000 | 100% |  |
| 3. | Количество метров уличного освещения, подлежащих строительству | м | 3750 | 3750 | 100% |  |
| 4. | Объем твердых бытовых отходов | м³ | 200 | 200 | 100% |  |
| 5. | Ремонт малых форм | ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| 6. | Монтаж/демонтаж новогодних елей | ед. | 10 | 10 | 100% |  |
| 7. | Ремонт братских захоронений | шт. | 1 | 0 | 100% |  |
| 8. | Благоустройство и освещение территории сквера д. Кривко | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 9. | Устройство спортивной детской площадки | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 10. | Ограждение волейбольной площадки | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 11. | Строительный контроль | ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 12. | Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | м³ | 300 | 300 | 100% |  |
| 13. | Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу | ед. | 40 | 40 | 100% |  |
| 14. | Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды | шт. | 3 | 3 | 100% |  |
| 15. | Количество контейнерных площадок | шт. | 3 | 3 | 100% |  |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период 12 месяцев 2022 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | 14 027,4 | 13 276,8 | 95% |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды" | 1 565,8 | 1 565,8 | 100% |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижения федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными обходами» | 1 485,2 | 1 485,2 | 100% |
| 4 | Мероприятия, направленные на достижения федерального проекта «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» | 46,21 | 46,17 | 99,9% |

Информация

о ходе реализации подпрограммы

Борьба с борщевиком Сосновского

на территории муниципального образования»

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период 12 месяцев 2022 г.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Освобождение от борщевика Сосновского | га | 4 | 4 | 100 |  |

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за период 12 месяцев 2022 г.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами – один раз или гербицидами – два раза) | 46,21 | 46,17 | 99,9% |