Администрация муниципального образования

Сосновское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 октября 2017 года № 623

Об актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сосновское сельское поселения на 2013-2030 годы.

В целях реализации генерального плана МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Сосновское сельское поселение от 19.12.12 №114 « Об утверждении генерального плана МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с п.5.1. ст.26  Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Актуализировать и предоставить к утверждению в срок до 01.02.2018г программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Сосновское сельское поселение. Ответственный исполнитель  - заместитель главы администрации Евтеева М.А..

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

муниципального образования                                                      С.М.Минич

Утвержден

постановлением

главы администрации

МО Сосновское сельское поселение

№ 623  от «25 » октября 2017

График актуализации и утверждения

программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения об актуализации Программы | 25.10.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 2. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для актуализации Программы | 03.11.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 3. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по актуализации проекта Программы* | 03.11.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 4. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 25.12.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 5. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 25.12.2017 |  | Евтеева М.А. |
| 6. | Направление Программы для утверждения главой муниципального образования | 30.01.2018 |  | Евтеева М.А. |
| 7. | Утверждение Программы главой муниципального образования | 31.01.2018 |  | Евтеева М.А. |
| 8. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 07.02.2018 |  | Евтеева М.А. |