**Приложение**

**к постановлению администрации**

**МО Сосновское сельское поселение**

**МО Приозерский муниципальный район ЛО**

**от «10» октября 2023 г. № 401**

**Дорожная карта**

**завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план**

**МО Сосновское сельское поселение в соответствии**

**с Постановлением главы администрации № 411 от 27.08.2014 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель**  **и отметка об исполнении** |
| 1 | Получение актуализированных сведений из ЕГРН по населенным пунктам (КПТ). | 15.09.2023г. | **Выполнено**,  передано проектной организации |
| 2 | Подготовка и передача проектной организации актуализированных сведений по состоянию на январь 2023 года по списку проектной организации | До 01.10.2023г. | Специалисты администрации.  **Выполнено** |
| 3 | Запрос в ПАО «Россети «Ленэнерго» о предоставлении актуализированных сведений о фактически присоединенной мощности, потребляемой электрической энергии по потребителям и центрам питания. | Письмо № 796  от 02.08.2023г.  вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Сотрудник администраци МО Сосновское сельское поселение |
| 4 | Предоставить сведения проектной организации о наличии или отсутствии на территории Сосновского сельского поселения городских лесов в муниципальной собственности. | Письмо № 827  от 10.08.2023г. | **Выполнено.**  Администрация передала проектной организации сведения об отсутствии на территории поселения городских лесов в муниципальной собственности. |
| 5 | Запрос в Комитет по культуре и туризму Ленинградской области  «О предоставлении сведений об объектах культурного наследия». | Письмо № 846  от 11.08.2023г.  вх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Администрация поселения |
| 6 | Запрос в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области о предоставлении Реестра договоров аренды лесных участков в границах населенных пунктов Сосновского сельского поселения. | Письмо № 826  от 10.08.2023г. | **Выполнено.**  Получен ответ – письмо № 02-17384/2023 от 21.09.2023г. |
| 7 | Запрос в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области о местонахождении участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, утвержденных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в утвержденных границах Сосновского сельского поселения. | Письмо № 827  от 10.08.2023г. | **Выполнено.**  Получен ответ – письмо № 02-17384/2023 от 21.09.2023г. |
| 8 | Совместно с ФГБУ «Рослесинфорг» выполнить работу по подготовке заключения о пересечении границ земель лесного фонда с границами земельных участков в пределах населенных пунктов Сосновского сельского поселения. | Сентябрь 2023г. | **Выполнено.**  ФГБУ «Рослесинфорг» |
| 9 | Сформировать Перечень земельных участков Приозерского лесничества для рассмотрения на Межведомственной рабочей группе Ленинградской области для исключения их из Государственного лесного реестра в целях устранения пересечений земель лесного фонда с границами населенных пунктов и направить в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области. | Октябрь 2023г. | Глава администрации МО Сосновское сельское поселение |
| 10 | Подготовить дополнительный перечень предложений по внесению изменений в генеральный план МО Сосновское сельское поселение согласно размещенному от 18.06.2019 проекту внесения изменения в генеральный план МО Сосновское сельское поселение в ФГИС ТП | до 20.10.2023г. | Глава администрации МО Сосновское сельское поселение |
| 11 | Подготовить проект внесения изменений в генеральный план до размещения в ФГИС ТП для предварительного рассмотрения в администрации поселения и Комитете по градостроительству Ленинградской области. | до 20.11.2023г. | Проектная организация  (Студия «Щербин и партнеры») |
| 12 | Доработка проекта и материалов по обоснованию по замечаниям и предложениям, полученным от Комитета по градостроительной политике и администрации поселения. | до 30.11.2023г. | Администрация поселения.  Проектная организация. |
| 13 | Размещение проекта внесения изменений в генеральный план в ФГИС ТП. | 10.12.2023г. | Администрация поселения МО Сосновское сельское поселение. |
| 14 | Направление проекта внесения изменений и материалов по обоснованию в Комитет по градостроительной политике для направления в органы исполнительной власти Ленинградской области. | 15.12.2023г. | Администрация поселения МО Сосновское сельское поселение.  Проектная организация. |
| 15 | Доработка проекта и материалов по обоснованию с учетом замечаний и предложений органов исполнительной власти Ленинградской области. | 10.02.2024г. | Администрация поселения МО Сосновское сельское поселение.  Проектная организация. |
| 16 | Подготовка списка представителей Правительства Ленинградской области для участия в согласительной комиссии | до 20.01.2024г. | Администрация поселения МО Сосновское сельское поселение. |
| 17 | В случае поступления от одного или нескольких органов исполнительной власти заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального плана с обоснованием принятого решения Глава администрации МО Сосновское сельское поселение принимает решения о создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий по проекту | 23.02.2024г. | Глава администрации  Сосновского сельского поселения.  Комитет по градостроительной политике. |
| 18 | Работа согласительной комиссии | 23.04.2024г. | Глава администрации  Сосновского сельского поселения.  Генеральный директор проектной организации. |
| 19 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план | 23.04.2024г. | Глава администрации  Сосновского сельского поселения. |
| 20 | Проведение публичных слушаний, включая подготовку и опубликование результатов публичных слушаний по проекту | 23.06.2024г. | Администрация поселения МО Сосновское сельское поселение.  Проектная организация. |
| 21 | Доработка проекта по результатам публичных слушаний и направление проекта внесения изменений в генеральный план с материалами по обоснованию в Комитет градостроительной политики Ленинградской области. | 23.07.2024г. | Генеральный директор проектной организации. |
| 22 | Проверка проекта внесения изменений в генеральный план и подготовка проекта постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в генеральный план. | 23.08.2024г. | Комитет по градостроительной политике Ленинградской области. |
| 23 | Утверждение изменений в генеральный план Сосновского сельского поселения Правительством Ленинградской области | 23.09.2024г. | Комитет по градостроительной политике Ленинградской области. |